## Sheet1
計画の策定スケジュール
|  |  | R1年11月 | R1年12月 | R2年2月 | R2年12月 | R3年2月 | R3年5月 | R3年6月 | R3年7月 | R3年8月 | R3年10月 | R3年11月または12月
全体の流れ
策定委員会 |  |  | 第１回 | 第２回 | 第３回 | 第４回 | 第５回 | 第６回 | 第７回 |  | 第８回 |  | 第９回
| 総論 | 基本理念 | 第１回: 概要の説明; 第７回: 新型コロナウイルス感染症等の影響を踏まえた検討・見直し |  | パブリック・コメント前の計画（案）全体の最終確認 |  | パブリック・コメントの結果を踏まえた全体の見直し
重点課題
推進体制 （理解啓発）
| 各論 | 第１章 （生活支援）
第２章 （保健・医療）
第３章 （教育等）
第４章 （雇用等）
第５章 （生活環境）
第６章 （安全・安心）
第７章 （権利擁護等）
その他
・今回のご意見を踏まえた計画（案）をもとに10月にパブリック・コメントを実施します。
・次回の第9回計画策定委員会は11月または12月に開催予定です。
※当初、パブリック・コメントと同時期に住民説明会を開催する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症等を考慮し、市ホームページにて計画の説明動画を配信することとしました。
説明・協議
説明・協議
説明・協議
説明・協議
説明・協議
説明・協議
説明・協議
説明・協議
説明・協議
説明・協議
意見聴取
まとめ
見直し
パブリック・
コメント
計画の説明動画を市ホームページにて配信
【各論・総論】説明・協議
パブリック・
コメント等
見直し
見直し
資料３
計画案の確認
庁内検討
委員会開催