## 高齢者居住安定確保計画
2015-08-05
高齢者居住安定確保計画策定フロー
| 庁内検討委員会 | 策定委員会 | 意見公募・公開
第１回 庁内検討委員会
平成２７年２月１６日(月）
１．目的、概要、スケジュール、進捗状況
２．現状と課題について
| 第２回 庁内検討委員会 | 第１回 策定委員会
| 平成２７年４月３０日（木） | 平成２７年７月1日(水） 11時
| 現状と課題について | １．市長挨拶、委嘱状交付
２．委員紹介及び委員長等の選出
３．船橋市高齢者居住安定確保計画について
４．今後のスケジュールについて
| 第３回 庁内検討委員会 | 第２回 策定委員会
| 平成２７年７月16日（木） 10時 | 平成２７年８月６日（木）13時30分予定
| 場所：７０３会議室 | 場所：湯浅船橋ビル3階 会議室
| １．策定委員会の指摘事項について | １．策定委員会の指摘事項について
| ２．現状調査について | ２．現状調査について
| ３．基本目標について | ３．基本施策について
| 第４回 庁内検討委員会 | 第３回 策定委員会
| 平成２７年８月20日（木）13時30分予定 | 平成２７年９月30日（水）10時予定
| 場所：７０３会議室 | 場所：第1会議室
| 素案（骨子）について | 素案（骨子）について
| 第５回 庁内検討委員会 | 第４回 策定委員会
| 平成２７年10月13日（火）13時30分予定 | 平成２７年10月28日(水）11時 予定
| 場所：７０３会議室 | 場所：湯浅船橋ビル3階 会議室
| 素案について | 素案について
| 第６回 庁内検討委員会 | 第５回 策定委員会（文書審議） | 計画（素案）
| 平成２７年11月5日（木）13時30分予定 | 平成２７年１１月 予定 | パブリックコメント
| 場所：７０３会議室 | 場所： | （平成２７年１２月１５日～
| 素案修正 | 素案確認、確定 | 平成２８年１月１４日）
| 第７回 庁内検討委員会 | 第６回 策定委員会 | 計画策定（３月）
| 平成２８年1月28日（木）13時30分予定 | 平成２８年２月 予定
| 場所：７０３会議室 | 場所：
| １．原案作成について | １．原案確認について
| ２．パブコメでの意見と市の考え方 | ２．パブコメでの意見と市の考え方

## 住生活基本計画
資料8
住生活基本計画策定フロー
| 庁内検討委員会 | 策定委員会 | 意見公募・公開
第１回 庁内検討委員会
平成２７年２月１６日(月）
１．目的、概要、スケジュール、進捗状況
２．現状と課題について
| 第２回 庁内検討委員会 | 第１回 策定委員会
| 平成２７年４月３０日（木） | 平成２７年７月1日(水） 9時
| 現状と課題について | １．市長挨拶、委嘱状交付
２．委員紹介及び委員長等の選出
| 第３回 庁内検討委員会 | ３．船橋市住生活基本計画について
| 平成２７年５月２６日(火） | ４．今後のスケジュールについて
現状と課題について
| 第４回 庁内検討委員会 | 第２回 策定委員会
| 平成２７年７月16日（木） 13時30分 | 平成２７年８月６日（木）10時予定
| 場所：７０３会議室 | 場所：湯浅船橋ビル3階 会議室
| １．策定委員会の指摘事項について | １．策定委員会の指摘事項について
| ２．計画の位置づけ | ２．住生活基本計画骨子（案）
| ３．現状の再整理 | ３．施策について
４．現状に対する問題・課題（案）
５．基本理念・目標（案）
| 第５回 庁内検討委員会 | 第３回 策定委員会
| 平成２７年８月20日（木）１０時 予定 | 平成２７年９月11日（金）18時 予定
| 場所：７０３会議室 | 場所：第1会議室
| 素案（骨子）について | 素案（骨子）について
| 第６回 庁内検討委員会 | 第４回 策定委員会
| 平成２７年10月13日（火）１０時 予定 | 平成２７年10月28日（水）9時 予定
| 場所：７０３会議室 | 場所：湯浅船橋ビル3階 会議室
| 素案について | 素案について
| 第７回 庁内検討委員会 | 第５回 策定委員会（文書審議） | 計画（素案）
| 平成２７年11月5日（木）１０時 予定 | 平成２７年１１月 予定 | パブリックコメント
| 場所：７０３会議室 | 場所： | （平成２７年１２月１５日～
| 素案修正 | 素案確認、確定 | 平成２８年１月１４日）
| 第８回 庁内検討委員会 | 第６回 策定委員会 | 計画策定（３月）
| 平成２８年1月28日（木）１０時 予定 | 平成２８年２月 予定
| 場所：７０３会議室 | 場所：
| １．原案作成について | １．原案確認について
| ２．パブコメでの意見と市の考え方 | ２．パブコメでの意見と市の考え方