## 記入例
履 行 報 告 書 （○月分）
受注者側 | 管理技術者 |  | 主任担当技術者
業務名称 |  | 船橋市立○○小学校大規模改修工事設計業務委託
履行期間 |  | 令和元年６月１０日～令和２年２月２８日
報告日 |  | 令和元年７月５日
月 | 予定工程 |  | 実施工程 | 作業内容・懸案事項・対応策
６月 | 5% |  | 5% | 作業内容 | 打合せ、諸条件整理、現地調査、提出書類の作成、 既存しゅん功図をCAD化作業
|  |  |  | 懸案事項 | 現地調査の結果・・・が・・・であった。(必要に応じて仕様添付)
対応策
７月 | 10% |  |  | 作業内容 | 問題点の抽出、検討結果改修案作成、既存しゅん功図をCAD化作業
懸案事項
対応策
８月 | 20% |  |  | 作業内容 | 工事費概算書、概略工事工程表作成
懸案事項
対応策
９月 | 40% |  |  | 作業内容 | 細部条件を基に改修図作成作業
懸案事項
対応策
１０月 | 50% |  |  | 作業内容 | 改修図作成作業
懸案事項
対応策
１１月 | 60% |  |  | 作業内容 | 設計図確定
懸案事項
対応策
１２月 | 80% |  |  | 作業内容 | 積算
懸案事項
対応策
１月 | 100% |  | 100% | 作業内容 | 積算、検査立会準備
懸案事項
対応策
２月 |  |  |  | 作業内容 | 修補指示に対する対応
懸案事項
対応策
注記
１．履行報告は、毎月末とし、翌月の7日までに必要となる資料一式を添付し、提出すること。
２．予定工程率を変更する場合は、当初工程率を上段、変更工程率をカッコ書きで下段に記載すること。
３．工程進捗率は、業務内容に応じて適宜設定すること。 例：人工数、作業日数、業務項目数
作成例