## 様式2
週休2日計画工程表
工事名 | [9 empty] | 工 期 |  | 自 | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 受注者
[12 empty] | 至 | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 現場代理人氏名
工 種 | 種 別 | 場 所 | 令和〇年〇月 | [30 empty] | 備 考
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
準備工
管きょ工(開削)
管きょ工(推進) |  | 1路線
マンホール工 | 組立マンホール工 | No,1人孔
小型マンホール工
取付管および ます工
付帯工 | 舗装撤去工
舗装復旧工
立坑工 |  | No,1立坑
現場閉所計画日 | [33 empty] | 現場閉所率： 9/28=32.1% | bar: 6 土 to 7 日; 13 土 to 14 日; 20 土 to 21 日; 27 土 to 29 月
対象期間 | bar: 3 水 to 30 火
様式2
着手日