## 随意契約理由（測量等コンサル）
No. | 契約番号 | 入札日 | 予算課 | 件名 | 契約額 | 契約方法名称 | 随意契約理由 | 根拠法令 | 契約相手方名称
1 | 2024016080 | 20250109 | 道路部道路建設課 | 都市計画道路３・３・７号線東京電力送電線鉄塔への影響検討業務委託 | 1870000 | 随意契約 | 本委託は、都市計画道路３・３・７号線において、擁壁の整備及び盛土工事に伴う東京電力送電線鉄塔への影響を検討するものである。施工方法について、東京電力と協議を行ったところ、工事に伴う送電線基礎部への影響を事前に検討するように指示があった。上記業者は、送電線鉄塔基礎の影響解析において専門技術を持っており、鉄塔基礎の正確なデータに基づき適切な解析を行えることから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定に基づき、上記業者と随意契約するものである。 | 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 | 東電設計株式会社
2 | 2024016202 | 20250116 | 道路部道路建設課 | 都市計画道路３・４・２７号線橋梁修正設計業務委託 | 1001000 | 随意契約 | 本委託は、都市計画道路３・４・２７号前原東飯山満町線において、Ａ２橋台基礎杭の修正設計を行うものです。当課発注の都市計画道路３・４・２７号線橋梁下部工工事（その２）において、既製杭工の施工前に調査ボーリングを実施したところ、支持層が当初設計での想定よりも深いことが判明しました。その結果、鋼管ソイルセメント杭について、当初設定していた杭長であるＬ＝１５．５ｍが大幅に伸びることが確認されました。杭長の変更に伴い、構造計算等の修正設計を実施する必要があることから、構造計算等の解析データを保有しているとともに、現地状況や当該業務の内容に精通している、当初の詳細設計業務委託を受注していた、パシフィックコンサルタンツ(株)と随意契約するものであります。(地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号) | 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 | パシフィックコンサルタンツ（株） 千葉事務所
3 | 2024017454 | 20250130 | 都市整備部飯山満土地区画整理事務所 | 建物等移転補償再算定業務（その２） | 550000 | 随意契約 | 本業務は、建物等の移転補償費の再算定を行う業務であります。本業務は、令和５年に建物等移転補償再算定業務（その１）を行っており、現場条件等によく精通しているため効率的に着手ができることから随意契約をするものであります。 | 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号 | 日本都市技術（株） 東日本支社
4 | 2024021391 | 20250312 | 道路部道路建設課 | 都市計画道路３・４・２７号線橋梁修正設計業務委託（その２） | 1353000 | 随意契約 | 本委託は、都市計画道路３・４・２７号前原東飯山満町線において、現場打Ｌ型擁壁基礎杭の修正設計を行うものです。 当課発注の都市計画道路３・４・２７号線橋梁下部工工事（その２）（以下、「本工事」という。）において、既製杭工の施工前に調査ボーリングを実施したところ、支持層が当初設計での想定よりも深いことが判明しました。その結果、ＰＨＣ杭について、当初設定していた杭長であるＬ＝１６．０ｍ及び１７．０ｍが大幅に伸びることが確認されました。杭長の変更に伴い、構造計算等の修正設計を実施する必要があることから、構造計算等の解析データを保有しているとともに、現地状況や当該業務の内容に精通している、当初の詳細設計業務委託を受注していた、パシフィックコンサルタンツ(株)と随意契約するものであります。 | 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 | パシフィックコンサルタンツ（株） 千葉事務所