第６期船橋市障害福祉計画及び

第２期船橋市障害児福祉計画の

目標値に対する実績

～令和5年度実績～

令和6年１０月

船橋市

―　目　次　―

第６期船橋市障害福祉計画及び第２期船橋市障害児福祉計画の達成状況の

点検及び評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１

障害福祉サービス等及び障害児通所支援等による目標値に対する進捗状況

１　福祉施設の入所者の地域生活への移行・・・・・・・・・・・・・４

２　精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築・・・・・・・７

３　地域生活支援拠点等が有する機能の充実・・・・・・・・・・・・８

４　福祉施設から一般就労への移行等・・・・・・・・・・・・・・・９

５　障害児支援の提供体制の整備等・・・・・・・・・・・・・・・１５

６　相談支援体制の充実・強化等・・・・・・・・・・・・・・・・１７

７　障害福祉サービス等の質の向上・・・・・・・・・・・・・・・１８

８　発達障害者等の支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９

障害福祉サービス及び相談支援の見込み量と実績

１　障害福祉サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０

（１）訪問系サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０

（２）日中活動系サービスⅠ・・・・・・・・・・・・・・・・・２１

（３）日中活動系サービスⅡ・・・・・・・・・・・・・・・・・２２

（４）日中活動系サービスⅢ・・・・・・・・・・・・・・・・・２３

（５）居住系サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３

２　相談支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４

地域生活支援事業の見込み量と実績・・・・・・・・・・・・・・・２５

障害児通所支援及び障害児相談支援の見込み量と実績・・・・・・・３５

第６期船橋市障害福祉計画及び第２期船橋市障害児福祉計画の達成状況の点検及び評価

第６期船橋市障害福祉計画及び第２期船橋市障害児福祉計画は、令和３年度から令和５年度において、令和５年度を最終目標年次とした具体的な数値目標や各年度における障害福祉サービス等の見込み量を設定し、本市における障害福祉サービス等の提供体制の確保やそれらの業務の円滑な実施のために策定しました。

本計画に対する進捗状況を確認するために計画達成状況の点検及び評価を行います。

また、各項目で実績の時間軸が異なりますので、どの時点での実績であるかについてもそれぞれのページで説明を加えます。

障害福祉サービス等及び障害児通所支援等による目標値に対する進捗状況

障害福祉サービス等の提供による令和５年度の目標値については国から目安となる指針が示されており、令和５年度における目標値は、以下のとおりです。

なお、国の指針を基に第６期船橋市障害福祉計画及び第２期船橋市障害児福祉計画では船橋市の実態に合わせた令和５年度の目標値を定めています。

【国の基本指針に示されている市町村の目標】

| 項目 |  |  | 目標値 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福祉施設の入所者の地域生活への移行 |  |  |
|  | ① | 施設入所者の地域生活への移行 | 令和元年度末に施設に入所している者が、令和５年度末までに6％以上地域生活に移行 |
|  | ② | 施設入所者数の削減 | 令和元年度末の施設入所者数を令和５年度末までに1.6％以上削減 |
| ２ | 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 |  | ※活動指標のみ設定 |
| ３ | 地域生活支援拠点等が有する機能の充実 |  | 令和５年度末までに、少なくとも一つ以上の地域生活支援拠点等を確保しつつ、年１回以上の運用状況の検証及び検討を実施する |
| ４ | 福祉施設から一般就労への移行等 |  |  |
|  | ① | 福祉施設から一般就労への 移行者数 | ・令和５年度に一般就労する者を令和元 年度の移行実績の1.27倍以上 ・就労移行支援については、令和元年度 の移行実績の1.30倍以上 ・就労継続支援A型については、令和元 年度の移行実績の1.26倍以上 ・就労継続支援B型については、令和元 年度の移行実績の1.23倍以上 |
|  | ② | 就労定着支援事業の利用者数 | 令和５年度における一般就労する者のうち、７割以上が就労定着支援を利用 |
|  | ③ | 就労定着支援事業所ごとの就労定着率 | 令和５年度末における就労定着率が８割以上の事業所を全体の７割以上 |
| ５ | 障害児支援の提供体制の整備等 |  |  |
|  | ① | 重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実 | ・令和5年度末までに、児童発達支援センターを少なくとも1か所以上設置する ・令和5年度末までに、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築する |
|  | ② | 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保 | 令和5年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を少なくとも1か所以上確保する |
|  | ③ | 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置 | 令和5年度末までに、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関が連携を図るための協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置する |
| ６ | 相談支援体制の充実・強化等 |  | 令和５年度末までに、総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化を実施する体制を確保する |
| ７ | 障害福祉サービス等の質の向上 |  | 令和5年度末までに、障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制を構築する |
| 8 | 発達障害者等の支援 |  | ※活動指標のみ設定 |

１　福祉施設の入所者の地域生活への移行

①施設入所者の地域生活への移行

（「第６期船橋市障害福祉計画及び第２期船橋市障害児福祉計画」の２９ページ）

【計画策定時における目標値】

| 令和元年度末 施設入所者数 | 目標値（令和5年度末） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 船橋市 |  | 国 |
|  | 地域生活移行者数 | 移行率 | 移行率 |
| 273人 | 2０人 | 7% | 6%以上 |

【令和5年度までにおける実績値】

令和元年度末の施設入所者で令和5年度末までに施設から地域生活に移行した人数（延べ人数）

| 実績値（令和２～5年度地域生活移行数） |  |
| --- | --- |
| 船橋市 |  |
| 地域生活移行者数 | 移行率 |
| 13人（※） | 5% |

（※）地域生活移行者数実績値（年度内訳）

令和２年度の実績・・・・３人

令和３年度の実績・・・・４人

令和４年度の実績・・・・６人

令和5年度の実績・・・・0人

○調査方法

〈調査の対象事業所〉

令和5年度に、船橋市援護者の利用実績のある59事業所（施設入所支援）

〈調査及び回答の期間〉　令和6年6月２5日（火）～７月12日（金）

○令和5年度中の実績内訳について（事業所別）

令和5年度中の地域生活への移行者のうち、当計画の実績となる令和元年度末（基準日）の入所者は、0人でした。

| 事業所名 | 集計結果 | 移行先 |  | 障害種別 |  |  | 基準日の入所者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GH | 住居等 | 身体 | 知的 | 精神 |  |
| 更生園 | 3 | 1 | 2 |  |  | 3 | 0 |
| ローゼンヴィラ藤原 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0 |
| 大阪府立障がい者自立センター | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |
| 合計 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |

調査対象の59事業所のうち、地域移行の実績があったのは3事業所で、全体の5％ほどになっています。

○障害別の地域移行状況について

地域移行者の内訳をみると、令和5年度中に地域移行した利用者は身体障害者1人、精神障害者4人で、グループホームへ2人、一般住宅等へ3人移行しています。

②施設入所者数の削減

（「第６期船橋市障害福祉計画及び第２期船橋市障害児福祉計画」の３０ページ）

【計画策定時における目標値】

| 令和元年度末 施設入所者数 | 目標値（令和５年度末） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 船橋市 |  |  | 国 |
|  | 令和５年度末 施設入所者数 | 削減数 | 削減率 | 削減率 |
| 273人 | 268人 | ５人 | 1.8% | 1.6%以上 |

【令和5年度における実績値】

| 実績値 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 船橋市 |  |  |
| 令和5年度末施設入所者数 | 削減数 | 削減率 |
| 262人 | 11人 | 4% |

国の指針では施設入所者数の削減の目標として、令和元年度末の施設入所者数を令和５年度末までに1.6％以上削減することを目標の基本としています。

本市においては障害のある人の増加、高齢化・重度化が進むなか、専門的な支援を必要とする障害のある人は増え続けると見込んでいることから、施設入所支援利用者の削減は困難であると考えますが、これまでの地域生活への移行等の状況を踏まえ、施設入所者の削減数については５人（1.8％）と見込みました。

令和5年度末の施設入所者の削減数は11人（4％）で、削減率の目標値は達成しておりますが、今後も施設入所支援の需要はあるものと見込んでおります。

２　精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

（「第６期船橋市障害福祉計画及び第２期船橋市障害児福祉計画」の３２ページ）

令和3年度から、精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進事業を船橋市が実施主体となって行っており、保健・医療・福祉関係者による協議の場として、船橋市地域精神保健福祉連絡協議会にて代表者会議を実施しました。

また、地域課題の把握と見える関係づくり及び課題解決に向けた具体的な事項の検討のための実務者会議を、精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進部会にて、実施しました。

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に関する活動指標

|  | 項目名 | 単位 | 令和5年度 実績 | 令和５年度 見込み |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 保健・医療及び福祉関係者による協議の場の開催回数の設定 | 開催回数／年 | 3 | 3 |
| ② | 保健・医療及び福祉関係者による協議の場への関係者の参加者数の設定 | 参加者数／年 | 67 | 96 |
| ③ | 保健・医療及び福祉関係者による協議の場における目標設定及び評価の実施回数の設定 | 実施回数／年 | １ | 1 |
| ④ | 精神障害者の地域移行支援 | 人／月 | 4 | 1 |
|  | 精神障害者の地域定着支援 | 人／月 | 12 | 7 |
|  | 精神障害者の共同生活援助 | 人／月 | 314 | 240 |
|  | 精神障害者の自立生活援助 | 人／月 | 1 | 1 |

３　地域生活支援拠点等が有する機能の充実

（「第６期船橋市障害福祉計画及び第２期船橋市障害児福祉計画」の３３ページ）

本市においては、令和元年１０月から地域生活支援拠点システム（あんしんねっと船橋）を運用しており、障害のある人が地域で安心して暮らしていけるよう、地域全体で支える体制を構築しています。拠点運営委員会において、運営評価及び検討を行いました。

| 項目名 | 単位 | 令和5年度 実績 | 令和５年度 見込み |
| --- | --- | --- | --- |
| 地域生活支援拠点等の運用状況の検証及び検討の回数 | 実施回数／年 | 3 | 1回以上 |

４　福祉施設から一般就労への移行等

（「第６期船橋市障害福祉計画及び第２期船橋市障害児福祉計画」の３４ページ）

- 福祉施設から一般就労への移行者数

【実績及び見込み値】

| 項目名 |  | 令和元年度 実績 | 令和5年度 実績 | 令和５年度 見込み |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 福祉施設から一般就労への移行者数 | 140人 | 211人 （1.51倍） | 148人 （1.06倍） |
|  | 就労移行支援を利用して一般就労した人数 | 112人 | 140人 （1.25倍） | 106人 （0.95倍） |
|  | 就労継続支援A型を利用して一般就労した人数 | 15人 | 20人 （1.33倍） | 29人 （1.93倍） |
|  | 就労継続支援B型を利用して一般就労した人数 | 5人 | 8人 （1.60倍） | 8人 （1.60倍） |

○調査方法

〈調査の対象事業所〉

令和5年度に、船橋市援護者の利用実績のある４３４事業所

（生活介護、自立訓練（機能訓練、生活訓練（宿泊型自立訓練を含む））、就労移行支援、就労継続支援（A型、B型）を行う事業所）

〈調査及び回答の期間〉　令和6年6月25日（火）～７月12日（金）

○令和5年度の実績内訳について

| 事業所名 | サービス種別 | 集計結果 | 障害種別 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 身体 | 知的 | 精神 |
| 更生園 | 自立訓練（機能訓練） | 1 |  | 1 |  |
| 千葉ダルク | 自立訓練（生活訓練） | 4 | 2 |  | 2 |
| あかね園 | 自立訓練（生活訓練） | 12 | 6 | 6 |  |
| Ｅｐｏｈ．Ｌｉｆｅ | 自立訓練（生活訓練） | 1 |  |  | 1 |
| リワークセンター船橋 | 自立訓練（生活訓練） | 14 |  |  | 14 |
| 生活訓練事業所Ｋａｉｅｎ津田沼 | 自立訓練（生活訓練） | 1 |  |  | 1 |
| 就労移行支援事業所Ｒｅ：Ｃａｆｅ | 就労移行支援 | 1 |  |  | 1 |
| ｍａｎａｂｙ千葉中央事業所 | 就労移行支援 | 1 |  |  | 1 |
| リンクアップ津田沼 | 就労移行支援 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| ＰＲＡＣＴ ＢＡＳＥ | 就労移行支援 | 1 |  |  | 1 |
| スマイルハート津田沼 | 就労移行支援 | 3 |  | 1 | 2 |
| 就労移行支援事業所Ｋａｉｅｎ津田沼 | 就労移行支援 | 1 |  |  | 1 |
| スマイルハート八千代Ｂｒａｎｃｈ Ｏｆｆｉｃｅ | 就労移行支援 | 1 |  |  | 1 |
| 就労移行支援事業所 ユメキット | 就労移行支援 | 1 |  |  | 1 |
| テイクハート鎌ケ谷 | 就労移行支援 | 2 |  |  | 2 |
| 障害者就職サポートセンター ビルド | 就労移行支援 | 4 |  |  | 4 |
| ユースキャリアセンター フラッグ | 就労移行支援 | 4 |  |  | 4 |
| リボン本八幡駅前校 | 就労移行支援 | 1 |  |  | 1 |
| アビリティーズジャスコ南行徳センター | 就労移行支援 | 1 | 1 |  |  |
| 就労移行支援事業所かいと行徳 | 就労移行支援 | 1 |  |  | 1 |
| ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス船橋 | 就労移行支援 | 22 |  | 1 | 21 |
| ロクマル ジョブサ船橋 | 就労移行支援 | 5 |  | 3 | 2 |
| ウェルビー西船橋駅前センター | 就労移行支援 | 4 |  | 1 | 3 |
| ジョブサ船橋アドバンス | 就労移行支援 | 6 | 1 |  | 5 |
| Ｃｏｃｏｒｐｏｒｔ船橋ｏｆｆｉｃｅ | 就労移行支援 | 2 |  |  | 2 |
| Ｃｏｃｏｒｐｏｒｔ津田沼ｏｆｆｉｃｅ | 就労移行支援 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス西船橋 | 就労移行支援 | 4 |  |  | 4 |
| ディーキャリア船橋オフィス | 就労移行支援 | 7 | 3 |  | 4 |
| 事業所名 | サービス種別 | 集計結果 | 障害種別 |  |  |
|  |  |  | 身体 | 知的 | 精神 |
| Ｃｏｃｏｒｐｏｒｔ船橋駅前Ｏｆｆｉｃｅ | 就労移行支援 | 12 |  |  | 12 |
| ディーキャリア船橋第二オフィス | 就労移行支援 | 9 |  | 4 | 5 |
| アクセスジョブ西船橋 | 就労移行支援 | 4 |  | 1 | 3 |
| ａｔＧＰジョブトレＩＴ・Ｗｅｂ船橋 | 就労移行支援 | 4 |  | 1 | 3 |
| ｍａｎａｂｙ船橋駅前事業所 | 就労移行支援 | 6 |  |  | 6 |
| ＤＡＹＪＯＢ西船橋 | 就労移行支援 | 1 |  | 1 |  |
| 就労移行支援事業所リンクス船橋 | 就労移行支援 | 7 | 3 |  | 4 |
| 多機能型事業所ハートフルＮＫＣ船橋 | 就労移行支援 | 1 |  |  | 1 |
| スマイルハート船橋 | 就労移行支援 | 5 |  |  | 5 |
| Ｋａｉｅｎ秋葉原サテライト | 就労移行支援 | 2 |  |  | 2 |
| チームシャイニー | 就労移行支援 | 2 |  | 2 |  |
| 東京ワークショップ | 就労移行支援 | 1 | 1 |  |  |
| キズキビジネスカレッジ | 就労移行支援 | 1 |  |  | 1 |
| メルディアトータルサポート上野 | 就労移行支援 | 1 |  |  | 1 |
| コレンド東陽町 | 就労移行支援 | 1 |  | 1 |  |
| ニューロワークス大塚センター | 就労移行支援 | 1 |  |  | 1 |
| ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス日暮里 | 就労移行支援 | 1 |  |  | 1 |
| ディーキャリア平井オフィス | 就労移行支援 | 1 |  |  | 1 |
| ふろーむひあ・ボンド | 就労継続支援（Ａ型） | 1 |  |  | 1 |
| サークル | 就労継続支援（Ａ型） | 3 |  | 1 | 2 |
| グローアップ船橋 | 就労継続支援（Ａ型） | 3 | 1 | 1 | 1 |
| ジョブソワ船橋事業所 | 就労継続支援（Ａ型） | 1 |  |  | 1 |
| グローアップ前原 | 就労継続支援（Ａ型） | 4 | 2 |  | 2 |
| 夢工場 | 就労継続支援（Ａ型） | 1 |  |  | 1 |
| スカイ西船橋 | 就労継続支援（Ａ型） | 3 |  | 1 | 2 |
| ＡＩＬＥ | 就労継続支援（Ａ型） | 2 |  |  | 2 |
| むすぶ | 就労継続支援（Ａ型） | 1 |  |  | 1 |
| ＡＩＬＥ | 就労継続支援（B型） | 1 |  |  | 1 |
| ハーモニー津田沼 | 就労継続支援（B型） | 2 |  | 1 | 1 |
| 総活躍 鎌ヶ谷 | 就労継続支援（B型） | 1 |  |  | 1 |
| ワークアイ・ジョブサポート | 就労継続支援（B型） | 2 | 1 |  | 1 |
| そよ風ひろば はぐくみ | 就労継続支援（B型） | 2 | 1 | 1 |  |
| 事業所名 | サービス種別 | 集計結果 | 障害種別 |  |  |
|  |  |  | 身体 | 知的 | 精神 |
| こむはにぃ | 就労継続支援（Ｂ型） | 1 |  |  | 1 |
| ふくろう珈琲 | 就労継続支援（Ｂ型） | 3 | 1 |  | 2 |
| 未来塾作業所 | 就労継続支援（Ｂ型） | 1 |  |  | 1 |
| 和風猫本舗 就労継続支援Ｂ型 | 就労継続支援（Ｂ型） | 2 |  |  | 2 |
| みらい工芸館 | 生活介護 | 2 |  | 2 |  |
| コン | 生活介護 | 2 | 1 |  | 1 |
| 合計 |  | 211 | 27 | 32 | 152 |

○障害別の一般就労状況について

身体障害者→ 27人（一般就労者の13％）

知的障害者→ 32人（一般就労者の15％）

精神障害者→152人（一般就労者の72％）　　　合計　211人

令和5年度の一般就労者数は211人であり、令和4年度と比べ、22人増加しました。障害別の一般就労の内訳については、身体障害者、知的障害者の割合が増加し、精神障害者の割合が減少しました。

就労移行支援事業所からの一般就労が中心となっており、その他には就労継続支援事業所、自立訓練事業所、生活介護事業所からの一般就労が見受けられます。

②　就労定着支援事業の利用者数

【実績及び見込み値】

|  | 項目名 | 令和元年度 実績 | 令和5年度 実績 | 令和５年度 見込み |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ② | 一般就労への移行者のうち、就労定着支援を利用する割合 | 75％ | 43％ | 70％ |

○調査方法

〈調査の対象事業所〉

「①福祉施設から一般就労への移行者数調査（４３４事業所）」のうち、令和６年４月～９月の期間において一般就労実績のあった事業所

〈調査及び回答の期間〉　令和6年6月２5日（火）～７月12日（金）

○令和5年度の実績内訳について

|  | 一般就労実績（令和5年4～9月） | 内就労定着利用者 |
| --- | --- | --- |
| 就労移行支援 | 76 | 40 |
| 就労継続支援A型 | 13 | 4 |
| 就労継続支援B型 | 11 | 3 |
| 生活介護・自立訓練 | 20 | 5 |
| 合計 | 120 | 52 |

国の指針では、令和５年度末の一般就労への移行者のうち、就労定着支援を利用する割合を70％以上とすることを目標の基本としており、本市も同様の目標値を設定しています。

令和5年度末の一般就労への移行者の就労定着支援を利用する割合は43％で、主に就労移行支援を利用して一般就労した方が就労定着支援を利用しています。

③　就労定着支援事業所の就労定着率

【実績及び見込み値】

|  | 項目名 | 令和元年度 実績 | 令和5年度 実績 | 令和５年度 見込み |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ③ | 就労定着支援事業所のうち、就労定着率が８割以上の事業所の割合 | 100％ | 93％ | 70％ |

○調査方法

〈調査の対象事業所〉

令和5年度に、船橋市援護者の利用実績のある市内の就労定着支援事業所

（１5事業所）

〈調査及び回答の期間〉　令和6年6月２5日（火）～７月12日（金）

○令和5年度の実績内訳について

| 就労定着率 | 事業所数 |
| --- | --- |
| 就労定着率が９割以上 | 9 |
| 就労定着率が８割以上９割未満 | 5 |
| 就労定着率が８割未満 | 1 |

この目標は、令和３年度からの新規の目標であり、国の基本指針と同様の目標値を設定しています。

市内１５か所の就労定着支援事業所のうち、就労定着率が８割以上の事業所は１４事業所であり、割合としては９３％となるため、目標値である７０％を上回っています。

５　障害児支援の提供体制の整備等

（「第６期船橋市障害福祉計画及び第２期船橋市障害児福祉計画」の３６ページ）

①　重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実

・児童発達支援センターの設置

本市には児童発達支援センターがすでに２か所設置されておりますが、児童発達支援センターを中核とした障害種別や年齢別等のニーズに対応できる重層的な体制の構築を目指すとともに、地域支援機能を強化することにより、障害のある子供の地域社会への参加や包容（インクルージョン）の推進を図ります。あわせて、児童発達支援センターのさらなる設置に向けた検討を行っていくこととしております。

令和5年度も児童発達支援センターへの補助を継続し、専門的な支援を受けられるようにしました。

・保育所等訪問支援の実施体制の構築とその活用

本市では、事業所と連携を図りながら機能強化を促すとともに、保育所等訪問支援を活用することにより、障害児通所支援事業所等が保育所や学校等の育ちの場での支援に協力できるような体制の構築を目指しております。

令和5年度も、円滑に支援が実施できるよう、訪問先への事前調整等で連携を図りました。

②　主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保

本市では計画策定時点で主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所はすでに各1か所以上確保されておりますが、重症心身障害児や医療的ケア児が身近な地域にある児童発達支援や放課後等デイサービス等を受けられるように地域における課題の整理や地域資源の開発等を行いながら、支援体制の充実を図ることとしております。

主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービスの事業所数に変動はありませんでした。

③　医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置

本市では「船橋市慢性疾病児童等地域支援協議会」を設置しており、当該協議会にて協議を行っております。

医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置に関しては、障害児相談支援専門員を中心に配置することを目標としており、コーディネーターの配置により、医療的ケア児が必要とする多分野にまたがる支援の利用を調整し、総合的かつ包括的な支援の提供につなげるとともに、協議の場に参画し、社会資源の開発等を行うなど、医療的ケア児に対する支援のための地域づくりを推進しております。

令和５年度は「医療的ケア児等コーディネーター部会」を開催し、支援のための体制づくりについて協議いたしました。

医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置に係る活動指標

| 項目名 | 令和元年度 実績 | 令和5年度 実績 | 令和５年度 見込み |
| --- | --- | --- | --- |
| 医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置人数 | 0人 | ６人 | 5人 |

６　相談支援体制の充実・強化等

（「第６期船橋市障害福祉計画及び第２期船橋市障害児福祉計画」の３８ページ）

本市においては、基幹相談支援センター（ふらっと船橋）を設置しており、様々な障害種別に対応した総合的・専門的な相談支援を実施しています。

訪問等により、FAS-net会員への指導・助言を行いました。また、研修や会議を定期的に開催し、相談支援事業者の人材育成や連携強化の取り組みを実施しました。

相談支援体制の充実・強化等に関する活動指標

| 項目名 |  | 令和元年度 実績 | 令和5年度 実績 | 令和５年度 見込み |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 総合的・専門的な相談支援の実施有無 | 有 | 有 | 有 |
| ② | 地域の相談支援体制の強化 |  |  |  |
|  | 地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導・助言件数の設定 | 25件 | 30件 | 25件 |
|  | 地域の相談支援事業者の人材育成の 支援件数の設定 | 10件 | 8件 | 10件 |
|  | 地域の相談機関との連携強化の取組の実施回数の設定 | 13件 | 15件 | 13件 |

７　障害福祉サービス等の質の向上

（「第６期船橋市障害福祉計画及び第２期船橋市障害児福祉計画」の３９ページ）

本市では、障害福祉サービス等の質の向上に向けた取組を継続して実施しております。

障害福祉サービス等に係る各種研修の活用については、千葉県が実施する障害支援区分認定調査員研修、障害者虐待防止・権利擁護研修に市職員が参加しました。

また、例年行っている障害福祉サービス事業者等集団指導については、通常は対面の講習形式で行っていましたが、令和5年度はホームページ上での動画視聴及び資料掲載の形式で行いました。個別の実地指導（令和6年度から名称が「運営指導」に改められました）も実施しており、サービス提供費用を請求した内容についての具体的な指摘事項の例は、集団指導で周知しています。

障害福祉サービス等の質の向上に関する活動指標

| 項目名 |  | 単位 | 令和元年度 実績 | 令和5年度 実績 | 令和５年度 見込み |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 障害福祉サービス等に係る各種研修の活用 |  |  |  |  |  |
|  | 都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修への市町村職員の参加有無 | 参加有無 | 有 | 有 | － |
| ② 障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有 |  |  |  |  |  |
|  | 障害者自立支援審査支払等システムによる審査の結果を事業所・関係自治体等と共有する体制の有無 | 体制有無 | 有 | 有 | 有 |
| ③ 指導監査結果の関係市町村との共有 |  |  |  |  |  |
|  | 障害福祉サービス事業者等に対する指導監査の適正な実施とその結果の関係自治体との共有体制の有無 | 体制有無 | 有 | 有 | 有 |

8　発達障害者等の支援

（「第６期船橋市障害福祉計画及び第２期船橋市障害児福祉計画」の４１ページ）

・ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の受講者数

ペアレントトレーニングの受講者数は、コロナ禍の影響で受講者数の制限をしたほか、民間事業者による同種事業の開講もあった影響により、見込みを下回っております。

・ペアレントメンターの人数

ペアレントメンターの人数は、１名増加しました。

・ピアサポートの活動への参加人数

ピアサポートの活動への参加人数は、講座を実施している公設施設の在籍人数減少等により、見込みを下回っております。

発達障害者等の支援に関する活動指標

| 項目名 |  | 令和元年度 実績 | 令和5年度 実績 | 令和５年度 見込み |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の受講者数 | 16人 | 3人 | 20人 |
| ② | ペアレントメンターの人数 | 2人 | 3人 | 2人 |
| ③ | ピアサポートの活動への参加人数 | 70人 | 31人 | 70人 |

障害福祉サービス及び相談支援の見込み量と実績

１　障害福祉サービス

（「第６期船橋市障害福祉計画及び第２期船橋市障害児福祉計画」の４３ページ以降に掲載）

- 訪問系サービス

|  | 単位 |  | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 利用 | 利用 | 利用 |
| 居宅介護 | 時間／月 | 見込み | 9,706 | 10,296 | 10,886 |
|  |  | 実績 | 9,817 | 10,840 | 10,428 |
|  | 人数／月 | 見込み | 695 | 737 | 779 |
|  |  | 実績 | 656 | 704 | 715 |
| 重度訪問介護 | 時間／月 | 見込み | 11,911 | 12,635 | 13,359 |
|  |  | 実績 | 13,464 | 16,669 | 16,768 |
|  | 人数／月 | 見込み | 68 | 72 | 77 |
|  |  | 実績 | 55 | 66 | 66 |
| 同行援護 | 時間／月 | 見込み | 2,659 | 2,821 | 2,983 |
|  |  | 実績 | 2,314 | 2,488 | 2,543 |
|  | 人数／月 | 見込み | 134 | 143 | 151 |
|  |  | 実績 | 110 | 115 | 128 |
| 行動援護 | 時間／月 | 見込み | 921 | 977 | 1,033 |
|  |  | 実績 | 722 | 678 | 702 |
|  | 人数／月 | 見込み | 46 | 48 | 51 |
|  |  | 実績 | 45 | 47 | 49 |
| 重度障害者等 包括支援 | 時間／月 | 見込み | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 実績 | 0 | 0 | 0 |
|  | 人数／月 | 見込み | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 実績 | 0 | 0 | 0 |

重度訪問介護は、利用人数は見込みを下回っておりますが、利用時間の実績は見込みを上回っております。

居宅介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援の実績は見込みを下回っております。

（２）日中活動系サービスⅠ

|  | 単位 |  | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 利用 | 利用 | 利用 |
| 生活介護 | 日数／月 | 見込み | 20,571 | 21,822 | 23,073 |
|  |  | 実績 | 20,003 | 20,718 | 19,295 |
|  | 人数／月 | 見込み | 1,072 | 1,137 | 1,202 |
|  |  | 実績 | 1,006 | 1,039 | 1,036 |
| 自立訓練 （機能訓練） | 日数／月 | 見込み | 54 | 57 | 60 |
|  |  | 実績 | 32 | 59 | 103 |
|  | 人数／月 | 見込み | 3 | 4 | 4 |
|  |  | 実績 | 2 | 4 | 6 |
| 自立訓練 （生活訓練） | 日数／月 | 見込み | 606 | 606 | 606 |
|  |  | 実績 | 944 | 1,393 | 1,203 |
|  | 人数／月 | 見込み | 40 | 40 | 40 |
|  |  | 実績 | 65 | 96 | 94 |
| 宿泊型 自立訓練 | 日数／月 | 見込み | 303 | 321 | 340 |
|  |  | 実績 | 297 | 337 | 191 |
|  | 人数／月 | 見込み | 11 | 12 | 13 |
|  |  | 実績 | 10 | 11 | 7 |

自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）の実績は見込みを上回っており、

生活介護、宿泊型自立訓練は実績は見込みを下回っています。

（３）日中活動系サービスⅡ

|  | 単位 |  | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 利用 | 利用 | 利用 |
| 就労移行支援 | 日数／月 | 見込み | 4,084 | 4,332 | 4,580 |
|  |  | 実績 | 4,944 | 4,869 | 4,976 |
|  | 人数／月 | 見込み | 245 | 260 | 275 |
|  |  | 実績 | 287 | 267 | 281 |
| 就労継続支援 Ａ型 | 日数／月 | 見込み | 4,844 | 5,423 | 6,071 |
|  |  | 実績 | 4,466 | 4,602 | 5,030 |
|  | 人数／月 | 見込み | 270 | 312 | 360 |
|  |  | 実績 | 219 | 239 | 269 |
| 就労継続支援 Ｂ型 | 日数／月 | 見込み | 11,794 | 12,512 | 13,229 |
|  |  | 実績 | 12,673 | 13,757 | 14,441 |
|  | 人数／月 | 見込み | 680 | 721 | 763 |
|  |  | 実績 | 710 | 787 | 883 |
| 就労定着支援 | 人数／月 | 見込み | 216 | 276 | 300 |
|  |  | 実績 | 138 | 160 | 176 |

就労移行支援、就労継続支援Ｂ型の実績は見込みを上回っており、就労継続支援Ａ型、就労定着支援の実績は見込みを下回っております。

（４）日中活動系サービスⅢ

|  | 単位 |  | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 利用 | 利用 | 利用 |
| 療養介護 | 日数／月 | 見込み | 1,094 | 1,161 | 1,227 |
|  |  | 実績 | 868 | 899 | 837 |
|  | 人数／月 | 見込み | 35 | 37 | 40 |
|  |  | 実績 | 28 | 29 | 27 |
| 短期入所 | 日数／月 | 見込み | 1,204 | 1,278 | 1,351 |
|  |  | 実績 | 612 | 934 | 1,001 |
|  | 人数／月 | 見込み | 157 | 166 | 176 |
|  |  | 実績 | 63 | 121 | 154 |

療養介護、短期入所の実績は見込みを下回っております。

（５）居住系サービス

|  | 単位 |  | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 利用 | 利用 | 利用 |
| 自立生活援助 | 人数／月 | 見込み | 3 | 1 | 1 |
|  |  | 実績 | 3 | 7 | 3 |
| 共同生活援助 | 人数／月 | 見込み | 631 | 736 | 858 |
|  |  | 実績 | 587 | 692 | 782 |
| 施設入所支援 | 人数／月 | 見込み | 272 | 270 | 268 |
|  |  | 実績 | 262 | 259 | 262 |

自立生活援助の実績は見込みを上回っており、施設入所支援はおおむね見込みどおり、共同生活援助の実績は見込みを下回っております。

２　相談支援
（「第６期船橋市障害福祉計画及び第２期船橋市障害児福祉計画」の4９ページに掲載）

|  | 単位 |  | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 利用 | 利用 | 利用 |
| 地域移行支援 | 人数／月 | 見込み | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 実績 | 3 | 4 | 4 |
| 地域定着支援 | 人数／月 | 見込み | 13 | 13 | 14 |
|  |  | 実績 | 17 | 14 | 17 |
| 計画相談支援 | 人数／月 | 見込み | 970 | 1,035 | 1,099 |
|  |  | 実績 | 1,045 | 1,040 | 1,148 |

地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援の実績は見込みを上回っております。

地域生活支援事業の見込み量と実績

（「第６期船橋市障害福祉計画及び第２期船橋市障害児福祉計画」の5０ページ）

（１）理解促進研修・啓発事業

| 事業名 |  | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 単位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理解促進研修・啓発事業 | 見込み | 有 | 有 | 有 | 実施有無 |
|  | 実績 | 有 | 有 | 有 |  |

（※事業内容については「第６期船橋市障害福祉計画及び第２期船橋市障害児福祉計画」15ページを参照）

理解促進研修・啓発事業として、障害者週間記念事業、障害者理解啓発パンフレット作成事業、身体障害者福祉センターが行う教室等開催事業、イベント開催事業等を実施しました。

（２）自発的活動支援事業

| 事業名 |  | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 単位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自発的活動支援事業 | 見込み | 有 | 有 | 有 | 実施有無 |
|  | 実績 | 有 | 有 | 有 |  |

（※事業内容については「第６期船橋市障害福祉計画及び第２期船橋市障害児福祉計画」15ページを参照）

自発的活動支援事業として、障害者福祉団体補助金交付事業、身体障害者福祉センターが行うボランティア活動支援事業、館外事業を実施しました。

（３）相談支援事業

| 事業名 |  | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 単位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 障害者相談支援事業 | 見込み | 3 | 4 | 5 | 事業実施箇所数 |
|  | 実績 | 2 | 3 | 3 |  |
| 船橋市自立支援協議会 | 見込み | 有 | 有 | 有 | 設置有無 |
|  | 実績 | 有 | 有 | 有 |  |
| 基幹相談支援センター | 見込み | 有 | 有 | 有 | 設置有無 |
|  | 実績 | 有 | 有 | 有 |  |
| 基幹相談支援センター等 機能強化事業 | 見込み | 有 | 有 | 有 | 実施有無 |
|  | 実績 | 有 | 有 | 有 |  |

（※事業内容については「第６期船橋市障害福祉計画及び第２期船橋市障害児福祉計画」15ページ～17ページを参照）

障害者相談支援事業、船橋市自立支援協議会、基幹相談支援センター、基幹相談支援センター等機能強化事業はおおむね計画どおり実施しております。

（４）成年後見制度利用支援事業

| 事業名 |  | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 単位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成年後見制度利用支援事業 | 見込み | 51 | 57 | 63 | 実助成件数／年 |
|  | 実績 | 49 | 56 | 51 |  |

（※事業内容については「第６期船橋市障害福祉計画及び第２期船橋市障害児福祉計画」17ページを参照）

成年後見制度利用支援事業の実績は見込みを下回っております。

（５）成年後見制度法人後見支援事業

| 事業名 |  | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 単位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成年後見制度法人後見支援 事業 | 見込み | 有 | 有 | 有 | 実施有無 |
|  | 実績 | 有 | 有 | 有 |  |

（※事業内容については「第６期船橋市障害福祉計画及び第２期船橋市障害児福祉計画」17ページを参照）

成年後見制度法人後見支援事業については、計画どおり実施しております。

（６）意思疎通支援事業

| 事業名 |  | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 単位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手話通訳者派遣事業 | 見込み | 26 | 26 | 26 | 通訳者登録数 |
|  | 実績 | 24 | 29 | 30 |  |
|  | 見込み | 1,638 | 1,648 | 1,657 | 派遣件数／年 |
|  | 実績 | 1,397 | 1,577 | 1,669 |  |
| 手話通訳者設置事業 | 見込み | 3 | 3 | 3 | 通訳者設置数 |
|  | 実績 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | 見込み | 2,166 | 2,180 | 2,195 | 相談件数／年 |
|  | 実績 | 2,159 | 2,026 | 1,681 |  |
| 要約筆記者派遣事業 | 見込み | 17 | 17 | 17 | 要約筆記者数 |
|  | 実績 | 16 | 16 | 19 |  |
|  | 見込み | 700 | 700 | 700 | 派遣件数／年 |
|  | 実績 | 528 | 550 | 679 |  |
| 要約筆記者設置事業 | 見込み | 1 | 1 | 1 | 要約筆記者設置数 |
|  | 実績 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 見込み | 813 | 813 | 813 | 利用・相談件数／年 |
|  | 実績 | 744 | 882 | 985 |  |

（※事業内容については「第６期船橋市障害福祉計画及び第２期船橋市障害児福祉計画」17ページ、18ページを参照）

手話通訳者派遣事業は、通訳者登録数・派遣件数ともに見込みを上回っております。

手話通訳者設置事業は、通訳者設置数が見込みどおりですが、相談件数は見込みを下回っております。

要約筆記者派遣事業は、要約筆記者数は見込みを上回っておりますが、派遣件数は見込みを下回っております。

要約筆記者設置事業は、要約筆記者設置数が見込みどおりとなっており、利用・相談件数は実績が見込みを上回っております。

（７）日常生活用具給付等事業

| 事業名 |  | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 単位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 介護・訓練支援用具 | 見込み | 47 | 56 | 67 | 延べ給付件数／年 |
|  | 実績 | 26 | 28 | 24 |  |
| 自立生活支援用具 | 見込み | 155 | 168 | 182 |  |
|  | 実績 | 101 | 82 | 79 |  |
| 在宅療養等支援用具 | 見込み | 97 | 106 | 116 |  |
|  | 実績 | 107 | 76 | 108 |  |
| 情報・意思疎通支援用具 | 見込み | 244 | 272 | 304 |  |
|  | 実績 | 134 | 135 | 90 |  |
| 排泄管理支援用具 | 見込み | 14,533 | 15,289 | 16,084 |  |
|  | 実績 | 13,647 | 13,779 | 13,781 |  |
| 居宅生活動作補助用具（住宅改修費） | 見込み | 14 | 16 | 18 |  |
|  | 実績 | 5 | 10 | 11 |  |

（※事業内容については「第６期船橋市障害福祉計画及び第２期船橋市障害児福祉計画」18ページを参照）

日常生活用具給付等事業については、介護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援用具、排泄管理支援用具、居宅生活動作補助用具（住宅改修費）の全てで実績が見込みを下回っております。

| 用具名 | 品目 |
| --- | --- |
| 介護・訓練支援用具 | 特殊寝台、体位変換器、特殊マット、移動用リフト等 |
| 自立生活支援用具 | 火災警報器、入浴補助用具、頭部保護帽等 |
| 在宅療養等支援用具 | 視覚障害者用体温計、酸素ボンベ運搬車、ネブライザー、透析液加温器、電気式たん吸引器等 |
| 情報・意思疎通支援用具 | 視覚障害者用読書器、聴覚障害者用通信装置等 |
| 排泄管理支援用具 | ストマ装具、収尿器等 |
| 居宅生活動作補助用具 （住宅改修費） | 居宅生活動作補助用具 |

（８）手話奉仕員養成研修事業

| 事業名 |  | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 単位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手話奉仕員養成研修事業 | 見込み | 26 | 26 | 27 | 養成講習修了者数／年 |
|  | 実績 | 24 | 22 | 24 |  |

（※事業内容については「第６期船橋市障害福祉計画及び第２期船橋市障害児福祉計画」1９ページを参照）

手話奉仕員養成研修事業の実績は見込みを下回っております。

（９）移動支援事業

| 事業名 |  | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 単位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移動支援事業 | 見込み | 541 | 533 | 526 | 実利用者数／年 |
|  | 実績 | 447 | 419 | 454 |  |
|  | 見込み | 42,268 | 40,746 | 39,279 | 延べ利用時間／年 |
|  | 実績 | 31,724 | 31,817 | 34,185 |  |
| 福祉リフトカー事業 | 見込み | 337 | 351 | 365 | 利用者数／年 |
|  | 実績 | 228 | 118 | 119 |  |
| リフトバス事業 | 見込み | 1,132 | 1,132 | 1,132 | 利用者数／年 |
|  | 実績 | 561 | 694 | 792 |  |

（※事業内容については「第６期船橋市障害福祉計画及び第２期船橋市障害児福祉計画」19ページを参照）

移動支援事業、福祉リフトカー事業、リフトバス事業の実績は見込みより下回っております。

（１０）地域活動支援センター事業

| 事業名 |  | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 単位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地域活動支援センター Ⅰ型（市内） | 見込み | 1 | 1 | 1 | 実施箇所数 |
|  | 実績 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 見込み | 240 | 240 | 240 | 実利用人数／年 |
|  | 実績 | 170 | 182 | 223 |  |
| 地域活動支援センター Ⅰ型（市外） | 見込み | 0 | 0 | 0 | 実施箇所数 |
|  | 実績 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 見込み | 0 | 0 | 0 | 実利用人数／年 |
|  | 実績 | 0 | 0 | 0 |  |
| 地域活動支援センター Ⅱ型（市内） | 見込み | 0 | 0 | 0 | 実施箇所数 |
|  | 実績 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 見込み | 0 | 0 | 0 | 実利用人数／年 |
|  | 実績 | 0 | 0 | 0 |  |
| 地域活動支援センター Ⅱ型（市外） | 見込み | 1 | 1 | 1 | 実施箇所数 |
|  | 実績 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 見込み | 1 | 1 | 1 | 実利用人数／年 |
|  | 実績 | 1 | 1 | 1 |  |
| 地域活動支援センター Ⅲ型（市内） | 見込み | 5 | 5 | 5 | 実施箇所数 |
|  | 実績 | 5 | 4 | 4 |  |
|  | 見込み | 35 | 35 | 35 | 実利用人数／年 |
|  | 実績 | 28 | 23 | 25 |  |
| 地域活動支援センター Ⅲ型（市外） | 見込み | 5 | 5 | 5 | 実施箇所数 |
|  | 実績 | 6 | 4 | 4 |  |
|  | 見込み | 3 | 3 | 3 | 実利用人数／年 |
|  | 実績 | 4 | 3 | 3 |  |

（※事業内容については「第６期船橋市障害福祉計画及び第２期船橋市障害児福祉計画」20ページを参照）

Ⅰ型は、実施箇所数の実績は市内、市外ともに見込みどおりとなっており、市内での利用人数の実績が見込みを下回っております。

Ⅱ型は、市内での実施箇所はありませんが、市外にある事業所に通所の実績がありました。

Ⅲ型は、市内は実施箇所数、利用人数の実績ともに見込みを下回っております。市外は実施箇所数は見込みを下回っておりますが、利用人数は見込みどおりとなっております。

（１１）専門性の高い相談支援事業

| 事業名 |  | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 単位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 障害児等療育支援事業 | 見込み | 10 | 10 | 10 | 事業実施箇所数 |
|  | 実績 | 10 | 9 | 9 |  |

（※事業内容については「第６期船橋市障害福祉計画及び第２期船橋市障害児福祉計画」20ページ、２１ページを参照）

障害児等療育支援事業の事業実施箇所数は、令和4年度から第２北総病院附属かざぐるまが辞退したことにより9か所になっています。

（１２）専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業

| 事業名 |  | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 単位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手話通訳者養成研修事業 | 見込み | 16 | 16 | 16 | 養成講習修了者数／年 |
|  | 実績 | 14 | 13 | 12 |  |
| 要約筆記者養成研修事業 | 見込み | 7 | 7 | 7 | 養成講習修了者数／年 |
|  | 実績 | 7 | 5 | 10 |  |
| 盲ろう者向け 通訳・介助員養成研修事業 | 見込み | 2 | 2 | 2 | 養成講習修了者数／年 |
|  | 実績 | 1 | 2 | 1 |  |

（※事業内容については「第６期船橋市障害福祉計画及び第２期船橋市障害児福祉計画」21ページを参照）

手話通訳者養成研修事業実績は見込みを下回っております。

要約筆記者養成研修事業の実績は見込みを上回っております。

盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業の実績は見込みを下回っております。

（１３）専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業

| 事業名 |  | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 単位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手話通訳者・ 要約筆記者派遣事業 （広域的な派遣） | 見込み | 4 | 4 | 4 | 利用件数／年 |
|  | 実績 | 2 | 6 | 3 |  |
| 盲ろう者向け通訳・ 介助員派遣事業 | 見込み | 127 | 127 | 127 | 利用件数／年 |
|  | 実績 | 99 | 67 | 124 |  |

（※事業内容については「第６期船橋市障害福祉計画及び第２期船橋市障害児福祉計画」21ページを参照）

手話通訳者・要約筆記者派遣事業（広域的な派遣）の実績及び盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業の実績はほぼ見込みどおりとなっております。

（１４）その他事業

【日常生活支援】

| 事業名 |  |  | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 単位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福祉ホーム事業 |  | 見込み | 10 | 10 | 10 | 実利用人数／年 |
|  |  | 実績 | 7 | 6 | 6 |  |
| 訪問入浴サービス事業 |  | 見込み | 4,380 | 4,687 | 5,015 | 延べ利用件数／年 |
|  |  | 実績 | 4,197 | 4,361 | 4,437 |  |
| 生活訓練等事業 |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活支援事業 | 見込み | 584 | 584 | 584 | 延べ利用件数／年 |
|  |  | 実績 | 514 | 591 | 530 |  |
|  | 中途失聴者・難聴者 手話講習事業 | 見込み | 15 | 15 | 15 | 講習開催数／年 |
|  |  | 実績 | 14 | 15 | 10 |  |
| 日中一時支援事業 |  | 見込み | 800 | 835 | 872 | 利用者数／年 |
|  |  | 実績 | 678 | 615 | 655 |  |

（※事業内容については「第６期船橋市障害福祉計画及び第２期船橋市障害児福祉計画」21ページ、22ページを参照）

福祉ホーム事業、訪問入浴サービス事業、生活支援事業、中途失聴者・難聴者手話講習事業、日中一時支援事業の実績は見込みを下回っております。

【社会参加支援】

| 事業名 |  | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 単位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点字・声の広報発行事業 | 見込み | 有 | 有 | 有 | 実施有無 |
|  | 実績 | 有 | 有 | 有 |  |
| 自動車運転免許取得事業 | 見込み | 5 | 5 | 5 | 助成件数／年 |
|  | 実績 | 5 | 5 | 1 |  |
| 自動車改造費助成事業 | 見込み | 8 | 8 | 8 | 助成件数／年 |
|  | 実績 | 6 | 3 | 1 |  |

（※事業内容については「第６期船橋市障害福祉計画及び第２期船橋市障害児福祉計画」22ページを参照）

社会参加支援として、点字・声の広報等発行事業を実施しました。

自動車運転免許取得事業及び、自動車改造費助成事業の実績は見込みを下回っております。

【就業・就労支援】

| 事業名 |  | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 単位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 更生訓練費給付事業 | 見込み | 19 | 19 | 19 | 実利用者数／年 |
|  | 実績 | 21 | 27 | 25 |  |
| 知的障害者職親委託事業 | 見込み | 1 | 1 | 1 | 実利用者数／年 |
|  | 実績 | 1 | 1 | 1 |  |

（※事業内容については「第６期船橋市障害福祉計画及び第２期船橋市障害児福祉計画」22ページ、23ページを参照）
　更生訓練費給付事業の実績は見込みを上回っております。知的障害者職親委託事業の実績は見込みどおりとなっております。

【障害支援区分認定等事務】

| 事業名 |  | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 単位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 障害者支援区分認定等 事務 | 見込み | 1,190 | 1,106 | 1,501 | 審査判定件数／年 |
|  | 実績 | 1,184 | 1,186 | 1,651 |  |

（※事業内容については「第６期船橋市障害福祉計画及び第２期船橋市障害児福祉計画」23ページを参照）

障害者支援区分認定等事務の実績はおおむね上回っております。

（１５）地域生活支援促進事業

| 事業名 |  | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 単位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 障害者虐待防止対策支援 事業 | 見込み | 有 | 有 | 有 | 実施有無 |
|  | 実績 | 有 | 有 | 有 |  |

（※事業内容については「第６期船橋市障害福祉計画及び第２期船橋市障害児福祉計画」23ページを参照）

障害者虐待防止センター及び障害者虐待防止対応連絡会議を障害者虐待防止対策支援事業として実施しました。

障害児通所支援及び障害児相談支援の見込み量と実績

（「第６期船橋市障害福祉計画及び第２期船橋市障害児福祉計画」の6５ページ）

１　障害児通所支援

|  | 単位 |  | R３年度 | R４年度 | R５年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 利用 | 利用 | 利用 |
| 児童発達支援 | 日数／月 | 見込み | 6,055 | 6,321 | 6,586 |
|  |  | 実績 | 7,425 | 8,352 | 9,617 |
|  | 人数／月 | 見込み | 609 | 645 | 680 |
|  |  | 実績 | 737 | 852 | 980 |
| 医療型 児童発達支援 | 日数／月 | 見込み | 24 | 24 | 24 |
|  |  | 実績 | 15 | 16 | 0 |
|  | 人数／月 | 見込み | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 実績 | 1 | 1 | 0 |
| 放課後等 デイサービス | 日数／月 | 見込み | 13,695 | 15,261 | 16,826 |
|  |  | 実績 | 13,698 | 15,581 | 16,220 |
|  | 人数／月 | 見込み | 1,125 | 1,245 | 1,366 |
|  |  | 実績 | 1,104 | 1,234 | 1,374 |
| 保育所等 訪問支援 | 日数／月 | 見込み | 20 | 20 | 20 |
|  |  | 実績 | 36 | 75 | 139 |
|  | 人数／月 | 見込み | 10 | 10 | 10 |
|  |  | 実績 | 23 | 59 | 95 |
| 居宅訪問型 児童発達支援 | 日数／月 | 見込み | 20 | 20 | 20 |
|  |  | 実績 | 9 | 8 | 7 |
|  | 人数／月 | 見込み | 10 | 10 | 10 |
|  |  | 実績 | 1 | 1 | 3 |

児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援は利用人数の実績が見込みを上回っております。

医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援については、実績が見込みを下回っております。

２　障害児相談支援

|  | 単位 |  | R３年度 | R４年度 | R５年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 利用 | 利用 | 利用 |
| 障害児相談支援 | 人数／月 | 見込み | 315 | 332 | 341 |
|  |  | 実績 | 327 | 429 | 515 |

障害児相談支援の実績は、見込みを上回っております。

生活介護、自立訓練（機能訓練、生活訓練（宿泊型自立訓練含む））、就労移行支援、就労継続支援（A型、B型）を行う事業所です。

就労定着支援は新たに一般就労した障害者で就労を継続している期間が、６月経過後から利用できるサービスのため、令和5年4月～9月に一般就労した方のうち、就労定着支援を利用した方の数となります。

障害福祉サービスの実績については、令和6年３月の数値を掲載しています。