[image: image2.png]@ [OD 5B, 3FFLUE6E LA OHM S &k L71-& 0%

@ MBEEMICE L TRBEREONAERT LEEO ALK





第7期船橋市障害福祉計画及び

第3期船橋市障害児福祉計画の
目標値に対する実績
～令和6年度実績～
令和7年１１月
船橋市
―　目　次　―
第7期船橋市障害福祉計画及び第3期船橋市障害児福祉計画の達成状況の
点検及び評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１
障害福祉サービス等及び障害児通所支援等による目標値に対する進捗状況
１　福祉施設の入所者の地域生活への移行・・・・・・・・・・・・・４
２　精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築・・・・・・・６
３　地域生活支援拠点等が有する機能の充実・・・・・・・・・・・・７
４　福祉施設から一般就労への移行等・・・・・・・・・・・・・・・８
５　障害児支援の提供体制の整備等・・・・・・・・・・・・・・・１０
６　相談支援体制の充実・強化等・・・・・・・・・・・・・・・・１２
７　障害福祉サービス等の質の向上・・・・・・・・・・・・・・・１３
８　発達障害者等の支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４
障害福祉サービス及び相談支援の見込み量と実績
１　障害福祉サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５
２　相談支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９
地域生活支援事業の見込み量と実績・・・・・・・・・・・・・・・２0
障害児通所支援及び障害児相談支援の見込み量と実績・・・・・・・２8
第7期船橋市障害福祉計画及び第3期船橋市障害児福祉計画の達成状況の点検及び評価
第7期船橋市障害福祉計画及び第3期船橋市障害児福祉計画（以下、本計画）は、令和6年度から令和8年度において、令和8年度を最終目標年次とした具体的な数値目標や各年度における障害福祉サービス等の見込み量を設定し、本市における障害福祉サービス等の提供体制の確保やそれらの業務の円滑な実施のために策定しました。
本計画に対する進捗状況を確認するために計画達成状況の点検及び評価を行います。
障害福祉サービス等及び障害児通所支援等による目標値に対する進捗状況
　障害福祉サービス等の提供による令和8年度の目標値については国から目安となる指針が以下のとおり示されており、本計画は国の指針を基に船橋市の実態に合わせた令和8年度の目標値を定めています。

【国の基本指針に示されている市町村の目標】
	項目
	目標値

	１
	福祉施設の入所者の地域生活への移行

	
	①
	施設入所者の地域生活への移行
	令和４年度末に施設に入所している者が、令和８年度末までに6％以上地域生活に移行

	
	②
	施設入所者数の削減
	令和４年度末の施設入所者数を令和８年度末までに5％以上削減

	２
	精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
	活動指標のみ設定
（国の基本指針において、成果目標が設定されていますが、都道府県が実施主体とされているため、本市においては、活動指標のみ設定します。）

	３
	地域生活支援の充実
	・令和８年度末までに、少なくとも一つ以上の地域生活支援拠点等を整備する
・コーディネーターの配置、地域生活支援拠点等の機能を担う障害福祉サービス事業所等の担当者の配置、支援ネットワーク等による効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進め、年１回以上の運用状況の検証及び検討を実施する
・強度行動障害を有する障害者の支援体制の充実を図るため、令和８年度末までに状況や支援ニーズを把握し、地域の関係機関が連携した支援体制の整備を進める

	４
	福祉施設から一般就労への移行等

	
	①
	福祉施設から一般就労への移行者数
	令和8年度に移行する者を令和3年度の移行実績の1.28倍以上

	
	②
	就労移行支援を利用して一般就労した人数
	令和8年度に移行する者を令和3年度の移行実績の1.31倍以上

	
	③
	就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労した者の割合
	5割以上の事業所の割合が全体の5割以上

	
	④
	就労継続支援A型を利用して一般就労した人数
	令和8年度に移行する者を令和3年度の移行実績の1.29倍以上

	
	⑤
	就労継続支援B型を利用して一般就労した人数
	令和8年度に移行する者を令和3年度の移行実績の1.28倍以上

	
	⑥
	就労定着支援事業の利用者数
	令和8年度に移行する者を令和3年度の移行実績の1.41倍以上

	
	⑦
	就労定着支援事業所のうち、就労定着率が７割以上の事業所の割合
	全体の２割５分以上

	
	⑧
	地域の就労支援のネットワークを強化し、雇用や福祉等の関係機関が連携した支援体制の構築を推進する
	協議会（就労支援部会）等を設けて取り組みを進める

	５
	障害児支援の提供体制の整備等

	
	①
	重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置及び障害児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）の推進
	・令和８年度末までに、児童発達支援センターを少なくとも1か所以上設置する
・令和８年度末までに、保育所等訪問支援を活用しながら、障害児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進する体制を構築する

	
	②
	主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保
	令和８年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を少なくとも１か所以上確保する

	
	③
	医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置
	令和８年度末までに、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関が連携を図るための協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置する

	６
	相談支援体制の充実・強化等
	・相談支援体制を充実・強化するため、令和８年度末までに、各市町村において、総合的な相談支援、地域の相談支援体制の強化及び関係機関等の連携の緊密化を通じた地域づくりの役割を担う基幹相談支援センターを設置する
・基幹相談支援センターが地域の相談支援体制の強化を図る体制を確保する
・地域づくりに向けた協議会の機能をより実効性のあるものとするため、個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を行う取組を行うとともに、これらの取組を行うために必要な協議会の体制を確保する

	７
	障害福祉サービス等の質の向上
	令和８年度末までに、障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制を構築する

	8
	発達障害者等の支援
	活動指標のみ設定
（国の基本指針において、各都道府県や各市町村については、活動指標の設定のみ示されています。）


１　福祉施設の入所者の地域生活への移行
①施設入所者の地域生活への移行
（本計画の32ページ）
【計画策定時における目標値】
	令和４年度末
施設入所者数
	目標値

	
	船橋市
	国

	
	地域生活移行者数
	移行率
	移行率

	259人
	17人
	７%
	６%以上


【令和6年度までにおける実績値】
令和4年度末の施設入所者で令和8年度末までに施設から地域生活に移行した人数（延べ人数）
	実績値（令和5～8年度地域生活移行数）

	船橋市

	地域生活移行者数
	移行率

	4人（※）
	1.5%


（※）地域生活移行者数実績値（年度内訳）
　令和5年度の実績・・・・0人
令和6年度の実績・・・・4人
　令和7年度の実績・・・・未定
　令和8年度の実績・・・・未定
　
○調査方法
〈調査の対象事業所〉
　令和6年度に、船橋市援護者の利用実績のある57事業所（施設入所支援）
〈調査及び回答の期間〉　令和7年7月7日（月）～7月31日（木）
○令和6年度中の実績内訳について
令和6年度中の地域生活への移行者のうち、当計画の実績となる令和4年度末（基準日）の入所者は、4人でした。
調査対象の58事業所のうち、地域移行の実績があったのは3事業所で、全体の5.2％ほどになっています。
②施設入所者数の削減
（本計画の３3ページ）
【計画策定時における目標値】
	令和4年度末
施設入所者数
	目標値（令和8年度末）

	
	船橋市
	国

	
	令和8年度末
施設入所者数
	削減数
	削減率
	削減率

	259人
	246人
	13人
	5%
	5%以上


【令和6年度における実績値】
	実績値

	船橋市

	令和6年度末施設入所者数
	削減数
	削減率

	257人
	2人
	0.7%


令和6年度末の施設入所者の削減数は2人（0.7％）で、今後も施設入所支援の需要はあるものと見込んでおります。
２　精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
（本計画の３5ページ）
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に関する活動指標
	
	項目名
	単位
	令和6年度
実績
	令和８年度
見込み

	①
	保健・医療及び福祉関係者による協議の場の開催回数の設定
	開催回数／年
	３回
	３回

	②
	保健・医療及び福祉関係者による協議の場への関係者の参加者数の設定
	参加者数／年
	59人
	67人

	③
	保健・医療及び福祉関係者による協議の場における目標設定及び評価の実施回数の設定
	実施回数／年
	１回
	１回

	④
	精神障害者の地域移行支援
	人／月
	4人
	４人

	
	精神障害者の地域定着支援
	人／月
	13人
	11人

	
	精神障害者の共同生活援助
	人／月
	331人
	437人

	
	精神障害者の自立生活援助
	人／月
	5人
	1人

	
	精神障害者の自立訓練
（生活訓練）
	人／月
	42人
	85人


令和3年度から、精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進事業を船橋市が実施主体となって行っており、保健・医療・福祉関係者による協議の場として、船橋市地域精神保健福祉連絡協議会にて代表者会議を実施しました。

また、地域課題の把握と顔の見える関係づくり及び課題解決に向けた具体的な事項の検討のための実務者会議を、精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進部会にて、実施しました。

　

３　地域生活支援の充実
（本計画の３6ページ）
	
	項目名
	令和6年度
実績
	令和８年度
見込み

	①
	地域生活支援拠点等の設置
	有
	有

	②
	コーディネーターの配置人数
	２人
	２人

	③
	地域生活支援拠点等の運用状況の検証及び検討の回数
	3回
	１回


本市においては、令和元年１０月から地域生活支援拠点システム（あんしんねっと船橋）を運用しており、障害のある人が地域で安心して暮らしていけるよう、地域全体で支える体制を構築しています。拠点運営委員会において、運営評価及び検討を行いました。
４　福祉施設から一般就労への移行等
（本計画の３7ページ）
【実績及び見込み値】
	項目名
	令和3年度
実績
	令和6年度
実績
	令和８年度
見込み

	①
	福祉施設から一般就労への移行者数
	153人
	228人
	194人

（1.27倍）

	②
	就労移行支援を利用して一般就労した
人数
	116人
	186人
	146人

（1.26倍）

	③
	就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労した者の割合が50％以上の事業所の割合
	70％
	51％
	50％

	④
	就労継続支援A型を利用して一般就労
した人数
	25人
	32人
	30人

（1.20倍）

	⑤
	就労継続支援B型を利用して一般就労
した人数
	９人
	９人
	８人

（0.89倍）

	⑥
	就労定着支援の利用者数
	138人
	181人
	198人

（1.43倍）

	⑦
	就労定着支援事業所のうち、就労定着率が７割以上の事業所の割合
	10％
	0％
	25％

	⑧
	就労支援部会における地域の就労支援ネットワーク強化等の取組
	有
	有
	有


○調査方法
〈調査の対象事業所〉
【項目①～⑤】
　令和6年度に、船橋市援護者の利用実績のある487事業所
（生活介護、自立訓練（機能訓練、生活訓練（宿泊型自立訓練を含む））、就労移行支援、就労継続支援（A型、B型）を行う事業所）
【項目⑦】
　市内の就労定着支援を行う１4事業所
〈調査及び回答の期間〉　令和7年7月7日（月）～７月31日（木）
　就労定着支援事業所のうち、就労定着率が７割以上の事業所の割合について、就労定着率の計算方法は国の指針により「過去６年間において就労定着支援の利用を終了した者のうち、３年半以上６年未満の期間就労を継続した者」を「過去６年間において就労定着支援の利用を終了した者」で割って算出しています（下記、イメージ図を参照）。
　令和６年度の実績について、事業所にて就労定着支援の利用を終了した人数は把握しているものの、就労継続期間を把握している事業所の数が少ないことから、正確な就労定着率について把握しにくい可能性があります。
就労定着率計算方法イメージ図

[image: image1]
　【参考：就労定着に関する調査結果】
就労定着率が最も高い事業所の定着率：62％
就労定着率が０％だった事業所数（14事業所中）：7事業所
５　障害児支援の提供体制の整備等
（本計画の３9ページ）
1 重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置及び障害児の地域社会への参加・包容（インクルージョンの推進） 

· 児童発達支援センターの設置
本市には、児童発達支援センターがすでに２か所設置されており、通所支援事業所やこども発達相談センターと連携を図りながら、重層的な地域支援体制の構築を目指しています。
児童発達支援センターに対しては補助を実施し、特別な配慮を必要とする児童が専門的な支援を受けられるようにしました。また、中核拠点登録を行うことで、地域支援体制の促進を図りました。
· 障害のある子供の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進する体制の構築
本市では、保育所等訪問支援を活用できる体制の構築や、こども発達相談センターにおける巡回相談や研修等を通じた教育・保育環境の充実により、インクルージョンの推進を目指しています。
巡回相談は保育園等に対して前期・後期の２回実施し、園生活がスムーズに送れるよう保育園等に対して助言を行いました。
また、保育所等訪問支援については、事業所の活動推進のため、保育所等を対象とした集団指導にて、制度理解を深める周知を保育所等に対して行いました。
2 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等
デイサービス事業所の確保
本市には、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所はすでに各1か所以上確保されています。地域における課題の整理や地域資源の開発等を行いながら、支援体制の充実を目指しています。
重症心身障害児を支援する放課後等デイサービスの事業所数に変動はありませんでした。入所施設については、東葛南部保健医療圏で広域的に利用される施設の整備を千葉県に対して要望したほか、４県市連絡協議会でも整備に向け、協議と情報共有を行いました。
③　医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及び
コーディネーターの配置
令和6年度は、千葉県が実施する養成研修に相談支援専門員を推薦し、配置人員を増員しました。
また、医療的ケア児等コーディネーター部会を開催し、支援のための地域づくりを推進しました。
医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置に係る活動指標
	項目名
	令和4年度
実績
	令和６年度
実績
	令和８年度
見込み

	医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置人数
	6人
	9人
	８人


６　相談支援体制の充実・強化等
（本計画の41ページ）
相談支援体制の充実・強化等に関する活動指標
	項目名
	令和4年度
実績
	令和6年度
実績
	令和8年度
見込み

	①
	基幹相談支援センターの設置有無
	有
	有
	有

	②
	基幹相談支援センターによる地域の相談支援体制の強化

	
	地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導・助言件数の設定
	24件
	27件
	28件

	
	地域の相談支援事業所の人材育成の支援件数の設定
	６件
	９件
	６件

	
	地域の相談機関との連携強化の取組の
実施回数の設定
	９件
	18件
	13件

	
	個別事例の支援内容の検証の実施回数
	１回
	4回
	１回

	
	主任相談支援専門員の配置数
	１人
	３人
	３人

	③
	協議会における個別事例の検討を通じた地域のサービス基盤の開発・改善

	
	相談支援事業所の参画による
事例検討実施回数
	１回
	1回
	１回

	
	参加事業者・機関数
	３
	3
	３

	
	専門部会の設置数
	４
	4
	４

	
	専門部会の実施回数
	５回
	6回
	８回


本市においては、基幹相談支援センター（ふらっと船橋）を設置しており、様々な障害種別に対応した総合的・専門的な相談支援を実施しています。

訪問等により、FAS-net会員への指導・助言を行いました。また、研修や会議、事例検討会を定期的に開催し、相談支援事業者の人材育成や連携強化の取り組みを実施しました。
７　障害福祉サービス等の質の向上
（本計画の43ページ）
障害福祉サービス等の質の向上に関する活動指標
	項目名
	単位
	令和4年度
実績
	令和6年度
実績
	令和8年度
見込み

	①
	障害福祉サービス等に係る各種研修の活用

	
	都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修への市町村職員の参加人数の設定
	人数
	４人
	9人
	４人

	②
	障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有

	
	障害者自立支援審査支払等システムによる審査の結果を事業所・関係自治体等と共有する体制の有無及び実施回数の設定
	体制の有無
	有
	有
	有

	
	
	実施回数
	１回
	１回
	１回

	③
	指導監査結果の関係市町村との共有

	
	障害福祉サービス事業者等に対する指導監査の適正な実施とその結果の関係自治体との共有体制の有無及び共有回数の設定
	体制の有無
	有
	有
	有

	
	
	共有回数
	０回
	０回
	必要に応じて実施


本市では、障害福祉サービス等の質の向上に向けた取組を継続して実施しております。

障害福祉サービス等に係る各種研修の活用については、千葉県が実施する障害支援区分認定調査員研修、障害者虐待防止・権利擁護研修に市職員が参加しました。
また、例年行っている障害福祉サービス事業者等集団指導については、令和６年度は令和５年度に引続きホームページ上での動画視聴及び資料掲載の形式で行いました。個別の運営指導も実施しており、サービス提供費用を請求した内容についての具体的な指摘事項の例は、集団指導で周知しています。
8　発達障害者等の支援
（本計画の４5ページ）
発達障害者等の支援に関する活動指標
	項目名
	令和4年度
実績
	令和6年度
実績
	令和8年度
見込み

	①
	ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の受講者数
	7人
	6人
	16人

	②
	ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の実施者数
	４人
	6人
	４人

	③
	ペアレントメンターの人数
	2人
	4人
	3人

	④
	ピアサポートの活動への参加人数
	50人
	30人
	70人


· ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の受講者数
ペアレントトレーニングの受講者数は、保護者が就労し多忙になったこと等により、見込みを下回っております。
· ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援ププログラム等の実施者数
ペアレントトレーニングの実施者数は、職員体制の変更に伴い実施者数が見込みを上回っております。　　　　

· ペアレントメンターの人数
千葉県が養成しているペアレントメンターの人数は、１名増加しました。

· ピアサポートの活動への参加人数
ピアサポートの活動への参加人数は、開催数を増やすなどの取り組みを行っていますが、講座を実施している公設施設の在籍人数減少等により、見込みを下回っております。
障害福祉サービス及び相談支援の見込み量と実績
障害福祉サービスの実績については、令和7年３月の数値を掲載しています。
１　障害福祉サービス
（本計画の４7ページ以降に掲載）
（1） 訪問系サービス
	
	単位
	
	R6年度
	R7年度
	R8年度

	
	
	
	利用
	利用
	利用

	居宅介護
	時間／月
	見込み
	12,141
	12,792
	13,441

	
	
	実績
	10,522
	―
	―

	
	人数／月
	見込み
	788
	831
	873

	
	
	実績
	740
	―
	―

	重度訪問介護
	時間／月
	見込み
	18,669
	19,671
	20,669

	
	
	実績
	18,803
	―
	―

	
	人数／月
	見込み
	74
	78
	82

	
	
	実績
	81
	―
	―

	同行援護
	時間／月
	見込み
	2,787
	2,936
	3,085

	
	
	実績
	2,633
	―
	―

	
	人数／月
	見込み
	129
	136
	143

	
	
	実績
	125
	―
	―

	行動援護
	時間／月
	見込み
	759
	800 
	841 

	
	
	実績
	866
	―
	―

	
	人数／月
	見込み
	53 
	55 
	58 

	
	
	実績
	50
	―
	―

	重度障害者等
包括支援
	時間／月
	見込み
	0 
	0 
	0 

	
	
	実績
	0
	―
	―

	
	人数／月
	見込み
	0 
	0 
	0 

	
	
	実績
	0
	―
	―


（２）日中活動系サービスⅠ
	
	単位
	
	R6年度
	R7年度
	R8年度

	
	
	
	利用
	利用
	利用

	生活介護
	日数／月
	見込み
	23,204
	24,449
	25,690

	
	
	実績
	19,511
	―
	―

	
	人数／月
	見込み
	1,164 
	1,226 
	1,288 

	
	
	実績
	1,058
	―
	―

	生活介護
（重度障害者）
	人数／月
	見込み
	652
	687
	721

	
	
	実績
	606
	―
	―

	自立訓練
（機能訓練）
	日数／月
	見込み
	66 
	70 
	73 

	
	
	実績
	48
	―
	―

	
	人数／月
	見込み
	4 
	5 
	5 

	
	
	実績
	3
	―
	―

	自立訓練
（生活訓練）
	日数／月
	見込み
	1,560 
	1,644 
	1,727 

	
	
	実績
	1,032
	―
	―

	
	人数／月
	見込み
	108 
	113 
	119 

	
	
	実績
	76
	―
	―

	宿泊型
自立訓練
	日数／月
	見込み
	377 
	398 
	418 

	
	
	実績
	125
	―
	―

	
	人数／月
	見込み
	12 
	13 
	14 

	
	
	実績
	5
	―
	―


（３）日中活動系サービスⅡ
	
	単位
	
	R6年度
	R7年度
	R8年度

	
	
	
	利用
	利用
	利用

	就労移行支援
	日数／月
	見込み
	5,453 
	5,746 
	6,037 

	
	
	実績
	4,888
	―
	―

	
	人数／月
	見込み
	299 
	315 
	331 

	
	
	実績
	277
	―
	―

	就労継続支援Ａ型
	日数／月
	見込み
	5,154 
	5,431 
	5,706 

	
	
	実績
	5,279
	―
	―

	
	人数／月
	見込み
	268 
	282 
	296 

	
	
	実績
	291
	―
	―

	就労継続支援Ｂ型
	日数／月
	見込み
	15,408 
	16,234 
	17,058 

	
	
	実績
	15,794
	―
	―

	
	人数／月
	見込み
	881 
	929 
	976 

	
	
	実績
	974
	―
	―

	就労定着支援
	人数／月
	見込み
	179 
	189 
	198 

	
	
	実績
	181
	―
	―

	就労選択支援
	人数／月
	見込み
	―
	22
	23

	
	
	実績
	―
	―
	―


（４）日中活動系サービスⅢ
	
	単位
	
	R6年度
	R7年度
	R8年度

	
	
	
	利用
	利用
	利用

	療養介護
	日数／月
	見込み
	1,007 
	1,061 
	1,115 

	
	
	実績
	803
	―
	―

	
	人数／月
	見込み
	32 
	34 
	36 

	
	
	実績
	26
	―
	―

	短期入所
	日数／月
	見込み
	1,046 
	1,102 
	1,158 

	
	
	実績
	1,228
	―
	―

	
	人数／月
	見込み
	136 
	143 
	150 

	
	
	実績
	186
	―
	―

	短期入所
（重度障害者）
	人数／月
	見込み
	58
	61
	64

	
	
	実績
	84
	―
	―


（５）居住系サービス
	
	単位
	
	R6年度
	R7年度
	R8年度

	
	
	
	利用
	利用
	利用

	自立生活援助
	人数／月
	見込み
	4 
	1
	1

	
	
	実績
	5
	―
	―

	共同生活援助
	人数／月
	見込み
	904 
	1,033 
	1,181 

	
	
	実績
	872
	―
	―

	共同生活援助
（重度障害者）
	人数／月
	見込み
	252
	288
	329

	
	
	実績
	221
	―
	―

	施設入所支援
	人数／月
	見込み
	255 
	251 
	246 

	
	
	実績
	257
	―
	―


２　相談支援
（本計画の52ページに掲載）
	
	単位
	
	R6年度
	R7年度
	R8年度

	
	
	
	利用
	利用
	利用

	地域移行支援
	人数／月
	見込み
	4 
	5 
	5 

	
	
	実績
	7
	―
	―

	地域定着支援
	人数／月
	見込み
	16 
	17 
	17 

	
	
	実績
	18
	―
	―

	計画相談支援
	人数／月
	見込み
	1,184 
	1,255 
	1,327 

	
	
	実績
	1,232
	―
	―


地域生活支援事業の見込み量と実績
（本計画の53ページ）
（１）理解促進研修・啓発事業
	事業名
	
	R6年度
	R7年度
	R8年度
	単位

	理解促進研修・啓発事業
	見込み
	有
	有
	有
	実施有無

	
	実績
	有
	―
	―
	


（※事業内容については本計画18ページを参照）
理解促進研修・啓発事業として、障害者週間記念事業、障害者理解啓発パンフレット作成事業、身体障害者福祉センターが行う教室等開催事業、イベント開催事業、市民のための講演会(オンライン)、自閉症啓発デーに係るポスター掲示等を実施しました。
（２）自発的活動支援事業
	事業名
	
	R6年度
	R7年度
	R8年度
	単位

	自発的活動支援事業
	見込み
	有
	有
	有
	実施有無

	
	実績
	有
	―
	―
	


（※事業内容については本計画18ページを参照）
自発的活動支援事業として、障害者福祉団体補助金交付事業、身体障害者福祉センターが行うボランティア活動支援事業、館外事業を実施しました。
（３）相談支援事業
	事業名
	
	R6年度
	R7年度
	R8年度
	単位

	障害者相談支援事業
	見込み
	4
	5
	5
	事業実施
箇所数

	
	実績
	4
	―
	―
	

	船橋市自立支援協議会
	見込み
	有
	有
	有
	設置有無

	
	実績
	有
	―
	―
	

	基幹相談支援センター
	見込み
	有
	有
	有
	設置有無

	
	実績
	有
	―
	―
	

	基幹相談支援センター等
機能強化事業
	見込み
	有
	有
	有
	実施有無

	
	実績
	有
	―
	―
	


（※事業内容については本計画18ページを参照）
障害者相談支援事業、船橋市自立支援協議会、基幹相談支援センター、基幹相談支援センター等機能強化事業はおおむね計画どおり実施しております。
（４）成年後見制度利用支援事業
	事業名
	
	R6年度
	R7年度
	R8年度
	単位

	成年後見制度利用支援事業
	見込み
	67
	75
	81
	助成件数

	
	実績
	56
	―
	―
	


（※事業内容については本計画19ページを参照）
成年後見制度利用支援事業の実績は見込みを下回っております。
（５）成年後見制度法人後見支援事業
	事業名
	
	R6年度
	R7年度
	R8年度
	単位

	成年後見制度

法人後見支援事業
	見込み
	有
	有
	有
	実施有無

	
	実績
	有
	―
	―
	


（※事業内容については本計画20ページを参照）
成年後見制度法人後見支援事業については、計画どおり実施しております。
（６）意思疎通支援事業
	事業名
	
	R6年度
	R7年度
	R8年度
	単位

	手話通訳者派遣事業
	見込み
	29
	30
	30
	手話通訳者

登録数

	
	実績
	30
	―
	―
	

	
	見込み
	1,704
	1,772
	1,842
	派遣件数／年

	
	実績
	1,854
	―
	―
	

	手話通訳者設置事業
	見込み
	3
	3
	3
	手話通訳者

設置数

	
	実績
	3
	―
	―
	

	
	見込み
	2,112
	2,157
	2,202
	相談件数／年

	
	実績
	2,408
	―
	―
	

	要約筆記者派遣事業
	見込み
	17
	17
	17
	要約筆記者

登録数

	
	実績
	18
	―
	―
	

	
	見込み
	564
	571
	578
	派遣件数／年

	
	実績
	664
	―
	―
	

	要約筆記者設置事業
	見込み
	1
	1
	1
	要約筆記者

設置数

	
	実績
	2
	―
	―
	

	
	見込み
	905
	917
	929
	利用・相談件数／年

	
	実績
	1,099
	―
	―
	


（※事業内容については本計画20ページ、21ページを参照）
手話通訳者派遣事業は、通訳者登録数・派遣件数ともに見込みを上回っております。

手話通訳者設置事業は、通訳者設置数は見込みどおりですが、相談件数は見込みを上回っております。

要約筆記者派遣事業は、要約筆記者数・派遣件数ともに見込みを上回っております。

要約筆記者設置事業は、要約筆記者設置数及び利用・相談件数は実績が見込みを上回っております。
（７）日常生活用具給付等事業
	事業名
	
	R6年度
	R7年度
	R8年度
	単位

	介護・訓練支援用具
	見込み
	25
	25
	24
	延べ給付件数／年

	
	実績
	27
	―
	―
	

	自立生活支援用具
	見込み
	60
	50
	43
	

	
	実績
	98
	―
	―
	

	在宅療養等支援用具
	見込み
	75
	67
	65
	

	
	実績
	169
	―
	―
	

	情報・意思疎通支援用具
	見込み
	114
	108
	100
	

	
	実績
	132
	―
	―
	

	排泄管理支援用具
	見込み
	14,153
	14,323
	14,510
	

	
	実績
	13,678
	―
	―
	

	居宅生活動作補助用具

（住宅改修費）
	見込み
	14
	21
	26
	

	
	実績
	16
	―
	―
	


（※事業内容については本計画20ページを参照）
　日常生活用具給付等事業については、在宅療養等支援用具、介護・訓練支援用具、自立生活支援用具、情報・意思疎通支援用具、排泄管理支援用具、居宅生活動作補助用具（住宅改修費）の全てで実績が見込みを上回っております。
	用具名
	品目

	介護・訓練支援用具
	特殊寝台、体位変換器、特殊マット、移動用リフト等

	自立生活支援用具
	火災警報器、入浴補助用具、頭部保護帽等

	在宅療養等支援用具
	視覚障害者用体温計、酸素ボンベ運搬車、ネブライザー、透析液加温器、電気式たん吸引器等

	情報・意思疎通支援用具
	視覚障害者用読書器、聴覚障害者用通信装置等

	排泄管理支援用具
	ストマ装具、収尿器等

	居宅生活動作補助用具（住宅改修費）
	居宅生活動作補助用具


（８）手話奉仕員養成研修事業
	事業名
	
	R6年度
	R7年度
	R8年度
	単位

	手話奉仕員

養成研修事業
	見込み
	26
	26
	27
	養成講習修了者数

／年

	
	実績
	21
	―
	―
	


（※事業内容については本計画21ページを参照）
手話奉仕員養成研修事業の実績は見込みを下回っております。
（９）移動支援事業
	事業名
	
	R6年度
	R7年度
	R8年度
	単位

	移動支援事業
	見込み
	476
	478
	480
	実利用者数／年

	
	実績
	479
	―
	―
	

	
	見込み
	36,154
	36,291
	36,429
	延べ利用時間／年

	
	実績
	35,484
	―
	―
	

	福祉リフトカー事業
	見込み
	246
	246
	246
	利用件数／年

	
	実績
	114
	―
	―
	

	リフトバス事業
	見込み
	694
	694
	694
	利用者数／年

	
	実績
	734
	―
	―
	


（※事業内容については本計画21ページを参照）
移動支援事業、福祉リフトカー事業は見込みより下回っております。
リフトバス事業の実績は見込みを上回っております。

（１０）地域活動支援センター事業
	事業名
	
	R6年度
	R7年度
	R8年度
	単位

	地域活動支援センターⅠ型（市内）
	見込み
	1
	1
	1
	実施箇所数

	
	実績
	1
	―
	―
	

	
	見込み
	240
	240
	240
	実利用人数／年

	
	実績
	222
	―
	―
	

	地域活動支援センターⅠ型（市外）
	見込み
	0
	0
	0
	実施箇所数

	
	実績
	0
	―
	―
	

	
	見込み
	0
	0
	0
	実利用人数／年

	
	実績
	0
	―
	―
	

	地域活動支援センターⅡ型（市内）
	見込み
	0
	0
	0
	実施箇所数

	
	実績
	0
	―
	―
	

	
	見込み
	0
	0
	0
	実利用人数／年

	
	実績
	0
	―
	―
	

	地域活動支援センターⅡ型（市外）
	見込み
	1
	1
	1
	実施箇所数

	
	実績
	1
	―
	―
	

	
	見込み
	1
	1
	1
	実利用人数／年

	
	実績
	1
	―
	―
	

	地域活動支援センターⅢ型

（市内）
	見込み
	4
	4
	4
	実施箇所数

	
	実績
	4
	―
	―
	

	
	見込み
	23
	23
	23
	実利用人数／年

	
	実績
	21
	―
	―
	

	地域活動支援センターⅢ型（市外）
	見込み
	4
	4
	4
	実施箇所数

	
	実績
	5
	―
	―
	

	
	見込み
	3
	3
	3
	実利用人数／年

	
	実績
	3
	―
	―
	


（※事業内容については本計画22ページを参照）
市内Ⅰ型については、実施箇所数の実績見込みどおりとなっており、市内での利用人数の実績が見込みを下回っております。
Ⅱ型は、市内での実施箇所はありませんが、市外にある事業所に通所の実績がありました。

Ⅲ型は、市内の実施箇所数は見込みどおりで、利用人数の実績が見込みを下回っております。市外の実施箇所数は見込みを上回っており、利用人数は見込みどおりとなっております。
（１１）専門性の高い相談支援事業
	事業名
	
	R6年度
	R7年度
	R8年度
	単位

	障害児等療育

支援事業
	見込み
	9
	9
	9
	事業実施箇所数

	
	実績
	9
	―
	―
	


（※事業内容については本計画23ページを参照）
障害児等療育支援事業の事業実施箇所数は、令和4年度から第２北総病院附属かざぐるまが辞退したことにより9か所になっています。
（１２）専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業
	事業名
	
	R6年度
	R7年度
	R8年度
	単位

	手話通訳者
養成研修事業
	見込み
	16
	16
	16
	養成講習修了者数／年

	
	実績
	10
	－
	－
	

	要約筆記者
養成研修事業
	見込み
	7
	7
	7
	養成講習修了者数／年

	
	実績
	6
	－
	－
	

	盲ろう者向け
通訳・介助員

養成研修事業
	見込み
	2
	2
	2
	養成講習修了者数／年

	
	実績
	2
	－
	－
	


（※事業内容については本計画23ページを参照）
　手話通訳者養成研修事業実績は見込みを下回っております。
要約筆記者養成研修事業の実績は見込みを下回っております。

盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業の実績は見込みどおりとなっております。
（１３）専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業
	事業名
	
	R6年度
	R7年度
	R8年度
	単位

	手話通訳者・要約筆記者派遣事業

（広域的な派遣）
	見込み
	4
	4
	4
	利用件数／年

	
	実績
	3
	－
	－
	

	盲ろう者向け通訳

・介助員派遣事業
	見込み
	110
	110
	110
	利用件数／年

	
	実績
	164
	－
	－
	


（※事業内容については本計画23ページを参照）
手話通訳者・要約筆記者派遣事業（広域的な派遣）の実績は見込みを下回っております。

盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業の実績は見込みを上回っております。
（１４）その他事業
【日常生活支援】
	事業名
	
	R6年度
	R7年度
	R8年度
	単位

	福祉ホーム事業
	見込み
	10
	10
	10
	実利用人数／年

	
	実績
	7
	－
	－
	

	訪問入浴

サービス事業
	見込み
	5,211
	5,415
	5,626
	延べ利用件数／年

	
	実績
	4,439
	－
	－
	

	
	生活訓練等事業

	
	生活支援事業
	見込み
	610
	610
	610
	延べ利用件数／年

	
	
	実績
	643
	－
	－
	

	
	中途失聴者・

難聴者手話講習事業
	見込み
	15
	15
	15
	講習開催数／年

	
	
	実績
	10
	－
	－
	

	日中一時支援事業
	見込み
	823
	811
	799
	利用者数／年

	
	実績
	692
	－
	－
	


（※事業内容については本計画24ページを参照）
　福祉ホーム事業、訪問入浴サービス事業、中途失聴者・難聴者手話講習事業、日中一時支援事業の実績は見込みを下回っております。
　生活支援事業の実績は見込みを上回っております。
【社会参加支援】
	事業名
	
	R6年度
	R7年度
	R8年度
	単位

	点字・声の

広報発行事業
	見込み
	有
	有
	有
	実施有無

	
	実績
	有
	－
	－
	

	自動車運転免許取得事業
	見込み
	5
	5
	5
	助成件数／年

	
	実績
	4
	－
	－
	

	自動車改造費

助成事業
	見込み
	7
	7
	7
	助成件数／年

	
	実績
	4
	－
	－
	


（※事業内容については本計画25ページを参照）
社会参加支援として、点字・声の広報等発行事業を実施しました。
　自動車運転免許取得事業及び、自動車改造費助成事業の実績は見込みを下回っております。
【就業・就労支援】
	事業名
	
	R6年度
	R7年度
	R8年度
	単位

	更生訓練費

給付事業
	見込み
	22
	22
	22
	実利用者数／年

	
	実績
	25
	－
	－
	

	知的障害者

職親委託事業
	見込み
	1
	1
	1
	実利用者数／年

	
	実績
	1
	－
	－
	


（※事業内容については本計画25ページを参照）
　更生訓練費給付事業の実績は見込みを上回っております。
知的障害者職親委託事業の実績は見込みどおりとなっております。
【障害支援区分認定等事務】
	事業名
	
	R6年度
	R7年度
	R8年度
	単位

	障害支援区分

認定等事務
	見込み
	1,576
	1,490
	1,558
	審査判定件数／年

	
	実績
	1,443
	－
	－
	


（※事業内容については本計画25ページを参照）
　障害者支援区分認定等事務の実績はおおむね見込みどおりとなっております。
（１５）地域生活支援促進事業
	事業名
	
	R6年度
	R7年度
	R8年度
	単位

	障害者虐待防止対策支援事業
	見込み
	有
	有
	有
	実施有無

	
	実績
	有
	－
	－
	

	重度訪問介護利用者等大学等
修学支援事業
	見込み
	１
	１
	１
	実利用者数／年

	
	実績
	1
	－
	－
	

	重度障害者等就労支援特別事業
	見込み
	２
	２
	２
	実利用者数／年

	
	実績
	2
	－
	－
	


（※事業内容については本計画26ページを参照）
障害者虐待防止センター及び障害者虐待防止対応連絡会議を障害者虐待防止対策支援事業として実施しました。
障害児通所支援及び障害児相談支援の見込み量と実績 

（本計画の67ページ）
１　障害児通所支援

	
	単位
	
	R6年度
	R7年度
	R8年度

	
	
	
	利用
	利用
	利用

	児童発達支援
	日数／月
	見込み
	10,533 
	11,829 
	13,283 

	
	
	実績
	10,146 
	－
	－

	
	人数／月
	見込み
	1,143 
	1,323 
	1,532 

	
	
	実績
	1,044 
	　－
	－

	放課後等

デイサービス
	日数／月
	見込み
	19,094 
	21,137 
	23,398 

	
	
	実績
	17,584 
	－
	－

	
	人数／月
	見込み
	1,559 
	1,752 
	1,970 

	
	
	実績
	1,538 
	－
	－

	保育所等

訪問支援
	日数／月
	見込み
	144 
	179 
	213 

	
	
	実績
	161 
	－
	－

	
	人数／月
	見込み
	115 
	143 
	171 

	
	
	実績
	107 
	－
	－

	居宅訪問型

児童発達支援
	日数／月
	見込み
	20 
	20 
	20 

	
	
	実績
	4 
	－
	－

	
	人数／月
	見込み
	10 
	10 
	10 

	
	
	実績
	1 
	－
	－


　児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援は利用人数の実績と見込みが同水準となっております。
居宅訪問型児童発達支援については、実績が見込みを下回っております。
２　障害児相談支援

	
	単位
	
	R6年度
	R7年度
	R8年度

	
	
	
	利用
	利用
	利用

	障害児相談支援
	人数／月
	見込み
	530 
	588 
	654 

	
	
	実績
	619 
	－
	－


　障害児相談支援の実績は、見込みを上回っております。

資料6-2








