第3次計画の期間延長及び第4次計画の策定時期延期について

資料１

１．概要

　障害者施策に関する計画（以下「計画」という。）は、船橋市における障害のある人のための施策の基本的な方向性を示すものであり、新型コロナウイルス感染症による生活や周囲の環境変化を考慮した計画を策定することが必要であると考えられることから、第4次計画については、策定時期を1年間延期する。

　これに伴い、現行の第3次計画の計画期間を1年間延長する。

　また、第４次船橋市障害者施策に関する計画策定委員会（以下「策定委員会」という。）についても、令和３年度末まで開催することとする。

【変更イメージ】

（変更前）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成30年度 | 令和元年度 | ２年度 | ３年度 | ４年度 | ５年度 | ６年度 | ７年度 | ８年度 |
| 第3次船橋市障害者施策  に関する計画（6か年計画）  （平成27年度～令和2年度） |  |  |  |  | 第4次船橋市障害者施策  に関する計画（6か年計画）  （令和3年度～8年度） |  |  |  |

（変更後）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成30年度 | 令和元年度 | ２年度 | ３年度 | ４年度 | ５年度 | ６年度 | ７年度 | ８年度 |
| 第3次船橋市障害者施策  に関する計画（７か年計画）  （平成27年度～令和３年度） |  |  |  |  | 第4次船橋市障害者施策  に関する計画（５か年計画）  （令和４年度～8年度） |  |  |  |

２．これまでの経緯

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R１年度 | 11月21日 | 第1回策定委員会 |
| 12月26日 | 第2回策定委員会 |
| 2月20日 | 第3回策定委員会 |
| R２年度 | 6月9日 | 策定委員会での意見照会 |
| 6月23日 | 策定委員会から「第4次計画の策定時期延期」についての報告 |
| 6月26日 | 自立支援協議会（書面会議）での意見聴取 |
| 7月7日 | 市の政策会議にて、策定時期延期の決定 |
| 7月28日 | 自立支援協議会から「第3次計画の計画期間延長」についての報告 |
| 9月18日 | 健康福祉委員会で第4次計画の策定時期延期についての報告 |
| 12月7日 | 健康福祉委員会で第3次計画の計画期間延長についての報告 |
| 12月24日 | 第4回策定委員会 |

３．今後の予定

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R2年度 | 2月 | 第5回策定委員会 | ・理解啓発  ・各論（第3章教育等、第4章雇用、第7章権利擁護） |
| 令和3年第1回船橋市議会定例会で第3次計画の計画期間延長について報告 | |
| R３年度 | 5月 | 第6回策定委員会 | 各論（第1章生活支援、第2章保健・医療） |
| 6月 | 第7回策定委員会 | 新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえての検討 |
| 7月 | 第8回策定委員会 | パブリック・コメント前の確認 |
| 9月 | 健康福祉委員会で報告（パブリック・コメント前の報告） | |
| 9月中旬～  10月中旬 | パブリック・コメント | |
| 10月～11月 | 住民説明会 | |
| 12月 | 第9回策定委員会 | パブリック・コメント及び住民説明会での意見を踏まえて検討 |
| 2月 | 令和４年第1回船橋市議会定例会で第４次計画の策定について報告 | |