資料2

第5次船橋市障害者施策に関する計画について

- 計画の趣旨

- 計画の目的と位置づけ

○障害者基本法第11条に基づく市町村障害者計画であり、障害のある人のための施策の基本的な方向性を示す。

○国の障害者基本計画や県の障害者計画を踏まえ、本市の基本計画である「船橋市総合計画」、上位計画となる「船橋市地域福祉計画」や関連計画である「船橋市障害福祉計画及び船橋市障害児福祉計画」との整合性を図る。

- 計画の期間（令和9年度から令和14年度までの６か年計画）

| 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第4次船橋市障害者施策に関する計画 （5か年計画）（4年度～8年度） |  |  |  |  | 第5次船橋市障害者施策に関する計画 （6か年計画）（9年度～14年度） |  |  |  |  |  |
| 第6期船橋市障害福祉計画及び第2期船橋市障害児福祉計画（3年度～ 5年度） |  | 第7期船橋市障害福祉計画及び 第3期船橋市障害児福祉計画 （6年度～8年度） |  |  | 第8期船橋市障害福祉計画及び 第4期船橋市障害児福祉計画 （9年度～11年度） |  |  | 第9期船橋市障害福祉計画及び 第5期船橋市障害児福祉計画 （12年度～14年度） |  |  |

- 第4次船橋市障害者施策に関する計画は、新型コロナウイルス感染症の影響により、策定時期を

１年間延期したため、計画期間が５年となっている。

- 計画策定体制

| 計画策定委員会 | 構成 | - 自立支援協議会委員（23名） - 学識経験者（2名） - 公募委員（２名） |
| --- | --- | --- |
|  | 開催回数 | 全8回（7年度3回、8年度5回） |
|  | その他 | - 第4次計画策定時は会長を学識経験者、副会長を自立支援協議会が務めた。 - 公募委員は、小論文審査により決定予定 |

外部組織

○計画策定に際しては、外部組織として「計画策定委員会」、内部組織として「庁内検討委員会・検討部会」を設置する。

| 庁内検討 委員会 | 構成 | 関係各課長 |
| --- | --- | --- |
|  | 開催回数 | 全2回 |

計画案を提示

内部組織

○「庁内検討委員会・検討部会」で検討した計画案を「計画策定委員会」に提示し、「計画策定委員会」において協議を行い、計画を策定する。

| 検討部会 【計8部会】 | 構成 | 関係各課長、担当者 - 総論等を検討する部会（1部会） - 各章ごとの部会（7部会） |
| --- | --- | --- |
|  | 開催回数 | 各検討部会1回【書面開催】 |

- 計画の構成について

○国の第5次障害者基本計画（令和5年3月）、第八次千葉県障害者計画（令和6年3月）、第4次船橋市障害者施策に関する計画及び毎年度の進捗や新規事業を参考に計画案を作成する。

〈計画構成案〉　※今後、計画構成についても協議を行う予定です。

| １．総論 | １－１ 計画の策定にあたって |
| --- | --- |
|  | １－２ 障害者を取り巻く現状 |
|  | １－３ 基本理念・基本目標 |
| ２．各論 | ２－１ 差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 |
|  | ２－２ 自立した生活の支援・意思決定支援の推進 |
|  | ２－３ 保健・医療の推進 |
|  | ２－４ 教育、文化芸術活動・スポーツ、国際交流等の振興 |
|  | ２－５ 雇用・就業、経済的自立の支援の推進 |
|  | ２－６ 安全・安心な生活環境の整備 |
|  | ２－７ 防災、防犯等の推進 |
| ３．推進体制 | ３ 推進体制 |
| 別表 | 成果目標 |

- 今後のスケジュール

|  |  | スケジュール |
| --- | --- | --- |
| 令和７年度 | 10月 |  |
|  | 11月 | ●第１回 計画策定委員会 （委員長・副委員長の選出、計画策定趣旨、スケジュール等説明） |
|  | 12月 | ●第２回 計画策定委員会 （総論、推進体制説明） |
|  | 1月 |  |
|  | 2月 | ●第３回 計画策定委員会（分野別施策について①） |
|  | 3月 |  |
| 令和８年度 | 4月 |  |
|  | 5月 | ●第４回 計画策定委員会（分野別施策について②） |
|  | 6月 | ●第５回 計画策定委員会（分野別施策について③） |
|  | 7月 | ●第６回 計画策定委員会（分野別施策について④） |
|  | 8月 | ●第７回 計画策定委員会（全体見直し） |
|  | 9月 |  |
|  | 10月 | パブリック・コメント |
|  | 11月 | ●第８回 計画策定委員会 （パブリック・コメントを受けての見直し等） |
|  | 12月 |  |
|  | 1月 |  |
|  | 2月 | 計画策定 |

※スケジュールは今後変更する場合があります。