## 住生活基本計画
住生活基本計画策定フロー
| 庁内検討委員会 | 策定委員会 | 意見公募・公開
第１回 庁内検討委員会
平成２７年２月１６日(月）
１．目的、概要、スケジュール、進捗状況
２．現状と課題について
| 第２回 庁内検討委員会 | 第１回 策定委員会
| 平成２７年４月３０日（木） | 平成２７年７月1日(水）
| 現状と課題について | １．市長挨拶、委嘱状交付
２．委員紹介及び委員長等の選出
| 第３回 庁内検討委員会 | ３．船橋市住生活基本計画について
| 平成２７年５月２６日(火） | ４．今後のスケジュールについて
現状と課題について
| 第４回 庁内検討委員会 | 第２回 策定委員会
| 平成２７年７月16日（木）予定 | 平成２７年８月６日（木）午前午後 予定
| １．目標（基本指標）について | １．目標（基本指標）について
| ２．素案（骨子）について | ２．素案（骨子）について
| 第５回 庁内検討委員会 | 第３回 策定委員会
| 平成２７年８月20日（木）午後 予定 | 平成２７年９月30日午後 予定
| 素案（骨子）について | 素案（骨子）について
| 第６回 庁内検討委員会 | 第４回 策定委員会
| 平成２７年10月13日（火）午後 予定 | 平成２７年１０月28日午前 予定
| 素案について | 素案について
| 第７回 庁内検討委員会 | 第５回 策定委員会（文書審議） | 計画（素案）
| 平成２７年11月5日（木）午後 予定 | 平成２７年１１月予定 | パブリックコメント
| 素案修正 | 素案確認、確定 | （平成２７年１２月１５日～
平成２８年１月１４日
| 第８回 庁内検討委員会 | 第６回 策定委員会 | 計画策定（３月）
| 平成２８年1月28日（木）午後 予定 | 平成２８年２月予定
| １．原案作成について | １．原案確認について
| ２．パブコメでの意見と市の考え方 | ２．パブコメでの意見と市の考え方
資料８