## ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀ運営協議会部会活動報告書
[31 empty] | 作成日: | 2023-11-01
第６期 第17回ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀ運営協議会 市民参加部会活動報告書
|  |  | 令和4年度 |  | 令和5年度 | [24 empty] | 令和6年度
|  |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 | 7月 |  | 6月 | ７月 | 8月 | 8月 |  |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 | 2月 |  | 3月 | ４月 |  | ５月
| 会議日程 | 部会開催日 |  | 2023-03-22 |  | 2023-04-20 | 2023-05-07 | 2023-05-11 | 2023-06-08 | 2023-07-13 | [5 empty] | 2023-08-10 |  | 2023-09-14 | 9/17 講演会 | 2023-10-12 |  | 2023-11-09 | 11/19 講演会
|  |  |  | 全体会 |  |  | ワークショップ
運営協議会開催日
1. センターイメージチェンジ事業
| ウィッシュツリー制作 |  |  | 募集開始 | ワークショップ準備 |  | 2023-05-07 | 制作物の展示 | [8 empty] | 制作物の撤去
| 月替わりパネル展示 |  |  |  | 展示団体募集 |  | 抽選・連絡 |  | 6 月展示 | 7 月展示 | [5 empty] | 8 月展示 |  | 9 月展示 |  | 10 月展示 |  | 11 月展示 |  | 次年度公募企画検討 |  |  | 募集要項確定 |  | 企画事前 PR | 出展団体募集開始 |  | 出展団体選定
2. 市民交流参加事業
| 市民団体 | [7 empty] | 企画概要検討 | 企画紹介 | 8/1 担当団体公募 | [5 empty] | 担当団体決定・広報原稿作成 |  |  | 10/1 公募開始 |  |  | 市民公募講演会 | 次年度公募企画検討 |  |  | 日程および募集要項検討
| 企業 | [7 empty] | 日程・内容検討
| 学術 | [7 empty] | 企画の概要決定 | 広報原稿作成 | [6 empty] | 8/15 募集開始 | 講演準備 | 2023-09-17 |  |  |  |  | 次年度公募企画検討 |  |  | 日程および募集要項検討
| 学術 | [19 empty] | 企画の概要決定 |  | 広報原稿作成 |  | 12/15 募集開始 |  | 講演準備 | 2月下旬講演会
| 「今回の検討課題」 | [18 empty] | 「前回の検討結果」
|  | 第 6 回 全体会の協議内容 | [18 empty] | 前々回検討事項
１ 議題
議題 1 現在進行中の事業の進捗状況について
1. センターイメージチェンジ事業
市民活動フェア出展団体のパネル展示準備状況の確認
企業パネル(石井食品とクボタスピアーズ)の状況確認
2. 市民交流参加事業
公募型交流会企画について進捗状況報告(小山主事)
市民団体企画公募日程
6 月30日サポートセンター登録団体一斉配信メールで予告を配信。
7 月1日～7月31日 電子申請システムで交流会担当団体募集
8 月上旬 交流会担当団体選定 → 候補団体へのヒアリング → 担当団体決定
8 月25日 広報原稿確定
10 月1日号 広報ふなばしで企画の参加者募集開始
11 月上旬 参加者募集締め切り
11 月19日 講演会当日
議論 2 今後の事業の準備スケジュールについて
1. センターイメージチェンジ事業
パネル展示について
市民団体パネル展・企業CSR活動パネル展の募集要項について
2. 市民交流参加事業
2023年度分
藤井先生の講演会の準備状況について(柴田委員)
シモジマの交流会準備について(柴田委員)
公募型交流会企画の応募企画の活用について
2024年度分
公募型交流会について
202411市民団体ワークショップ企画募集要項ver1に基づいて検討する
一般市民向けの市民活動スタートアップ企画
一般市民を対象に市民活動・ボランティア活動に踏み出した人を対象としたスタートアップ講座を実施する。参加者は数回の連続講座を受講したのち、市民活動サポートセンターを会場とする”スタートアップフェア”で自身が企画した活動を発表する。 (南山委員中心)
学術・教養系の企画
企業を講師とする企画
以上
１ 議題
議題 1 現在進行中の事業の進捗状況について
1. センターイメージチェンジ事業
10 月分のパネル展示(企業出展)の実物で展示状況を確認した。市民活動サポートセンターに初めて企業パネル(石井食品とクボタスピアーズ)が展示されたので、今後どのように PR してゆくかを検討した。
2. 市民交流参加事業
西蔭先生の交流会報告(依田委員)
アンケートの集計結果にもとづいて、全体会での報告なども思い出しつつ振り返り報告を行った。
録画した映像は音声が上手く取れていないので、公開することは困難であることが原口副主査から報告があった。このため、ダイジェストのショート動画を PR ように公開することも検討することとなった。
公募型交流会企画について(冨沢主事)
10 月 1 日の広報ふなばしに記事が掲載され、参加者募集が始まりました。これまでは 13 人から応募がありました。まだ定員までは余裕があるので、参加者募集を続けてゆきます。今後の PR 媒体としては、市民協働課のメールや SNS などでも情報発信してゆきます。
議論 2 今後の事業の準備スケジュールについて
1. センターイメージチェンジ事業
パネル展示について
次年度も市民団体・企業からのパネル展示を継続することとなった。次年度のパネル展の期間は、5 月から 10 月までの 6 ヵ月間展示を行うことになった。今年度よりも 1 ヵ月早めに募集と審査が行えるように日程調整を行うことになった。
企業パネルについては、掲載期間・掲載方法など運用ルールについて今後検討することになった。
2. 市民交流参加事業
2023年度分
藤井先生の講演会の準備状況について(柴田委員)
現在、藤井先生に候補日を打診し、返信待ちの状態です。先生の希望日程が出てから準備を進める予定。
シモジマの交流会準備について(柴田委員)
シモジマの担当者に候補日を打診したところ、どの日程でも対応できるとの回答がありました。日程的に1,2 月に企画できるとよいということになった。
公募型交流会企画の応募企画の活用について(谷合・斎木)
市民協働課では、これまで公募型の補助金に採択されなかった団体へのアフターフォローは特にしてこなかった。今回、市民参加部会として企画した交流会に応募したいただいた企画については、それぞれの企画の内容に応じたアフターフォローについて検討したい。
2024年度分
交流会の枠組みと開催予定を検討した。
公募型企画の扱いについて
次年度の公募型交流会企画についても、今年度と同様 11 月の開催を予定し、7 月からの募集を目指して準備を進めることとなった。
これとは別に一般市民向けの市民活動スタートアップ企画を検討することとなった。連続講座のような講習を行い、その発表会として”スタートアップフェア”のような企画を市民活動サポートセンターで実施するという企画も検討することとなった。(南山委員中心)
学術・教養系の企画
サポートセンターという場所をしっていただくための企画として実施したが、次年度については無理して実施する必要はないということになった。一方、市民活動のスタートアップにつながるような内容の講習会を実施していただける講師の方がいればそうした方の講座を実施することは可能かも知れない。
企業を講師とする企画
引き続き、地元企業で市民交流会を企画していただけるところがあれば、公演・交流会を企画する。
1. センターイメージチェンジ事業
１ 議題
議題 1 現在進行中の事業の進捗状況について
1. センターイメージチェンジ事業
ワークショップ制作物の成果報告について (ワークショップ制作物の成果報告書)
資料に基づいて南山さんから報告があった。市民団体が講師となり、参加者が体験製作できるワークショップ企画を今後も検討したい
Q1. 企画の対象年代は ?
A1. 今回の企画は子供を参加対象としましたが、子供だけで来ることはあまりなく、その親世代も一緒に参加できる企画にすることで、これまでより幅広い年代の人にサポートセンターを利用していただきたいと思っています。ですので、センターイメージチェンジ事業センターとしての対象年代は全年代を想定しています。
パネル展示について (出展団体一覧表配布)
資料に基づいてパネル展示をしている団体を確認した。また毎月の市民団体パネルについては、市民力参加サイトに一か月分をまとめた記事としてブログに掲載している。
企業紹介パネルについて
市民活動フェアに先立ち 10 月の常設パネル展に石井食品とクボタスピアーズの紹介パネルが展示されることが報告された。また、フェア後に展示してもらえる企業パネルについても、市民活動フェアの協力企業(ちばJETS, IKEA, ちばスカイセーラーズなど)に検討依頼中。
2. 市民交流参加事業
2-1 学術交流会
西蔭先生の講演会の準備状況について(講演会チラシ)
講演会チラシに基づいて依田さんから報告があった。(アンケートの集計結果などの詳細は次回の全体会で報告予定)
講演会の P R 方法としては市民活動サポートセンターに登録されている団体や公共施設穂のチラシの配布や市民力発見サイトのブログ、 SNS などが活用された。またサポートセンターの機関誌”しみんりょく”や”ちいき新聞”などのミニコミ誌にも紹介記事が掲載された。
Q1. 集客のコツ・ポイントは何だったと思われますか ?
A1. 多様な媒体を利用したことがよかったと思います。広報ふなばしではあまり大きな記事に乗らないので、”しみんりょく”や"ちいき新聞"などミニコミ誌での PR が効果があったとおもい。また、今回は本協議会のSNS やブログでの周知も活用しました。
Q2. 参加者の属性、個人か団体か
A2. 59 人申し込み 、49人参加。電子申請 22 人、電話 37。所属団体名の申告があった方は 37人、特に所属団体のない個人は 22人でした。男 15人女44人となっていました。
Q3. 今後の広報に関する取り組みについて
A3. 申し込み情報を今後のイベントにPRに利用することの許諾を取って、今後の イベントPR に活用することも検討はしたが、個人情報保護と管理の面を考えて今回は行っていません。
(市民協働課) 個人情報の管理上の課題があり、現在は申込者に対して申し込み情報を他のイベントの PR に利用することの許可は取っていません。申込者の同意あれば、利用は可能ですが、企画の類似性や管理の問題があり、現在はそうした利用の許諾はとっていません。
藤井先生の講演会
柴田委員会から立教大学の藤井誠一郎先生を講師とする講演会を計画していることが報告された。
Q1. どのようなテーマを計画していますか
A1. 廃棄物処理やごみ問題などが専門で環境問題に関する著書や市民向けの講座なども多数行われています。
2-2公募型交流会企画について(小山主事)
市民協働課小山さんから企画の進捗状況と採択された千葉県JICAシニアボランティアのことが紹介された。今後は広報ふなばし 10 月 1日号に記事が掲載され参加者募集が始まり、11月19日に実施されることが報告された。
市民団体企画公募日程
6 月30日サポートセンター登録団体一斉配信メールで予告を配信。
7 月1日～7月31日 電子申請システムで交流会担当団体募集 5 団体から応募があった。
8 月上旬 交流会担当団体選定 → 候補団体へのヒアリング → 書類審査(採点) → 担当団体決定
8 月25日 広報原稿確定
10 月1日号 広報ふなばしで企画の参加者募集開始
11 月上旬 参加者募集締め切り
11 月19日 講演会当日
今回は採用されなかった 4 つの企画の活かし方についても今後部会として検討する。
Q1. この公募型企画の応募者として個人の企画を応募することは考えられますか ?
A1. 今年度の募集要項ではサポートセンターの登録団体から募集する形を取りました。企画の周知の段階で登録団体に対して募集情報を周知しましたので、登録団体からの応募としました。
次年度の公募の段階で募集対象をどこまで拡大するかは、再検討いたします。
2-3 企業交流会
地域貢献活動をする企業と市民をつなぐ交流会として"シモジマ"を講師とする交流会を検討していることが報告された。現在、1- 3月の土日で具体的な実施日程調整に入っている。
来年度は地元企業で担当していただけるところを探す予定であることが報告された。
(今後日程調整)
交流会日程検討(2023 年下半期)
11 月中旬 市民団体企画
1 月 ～ 3 月 学術・教養系の方を講師とする講演会
1 月 ～ 3 月 企業企画
選挙が行われる可能性が出てきているので、もし、選挙が告示された場合の日程変更についても今後検討する必要があることが報告された。
１ 議題
議題 1 現在進行中の事業の進捗状況について
1. センターイメージチェンジ事業
ワークショップ制作物の成果報告について
ワークショップ制作物の写真をもとに南山委員が成果報告書を作成し、28日の全体会で報告する。
パネル展示展示状況確認 → 9 月分のパネル確認
9月分の出展団体について市民力参加サイトのブログに掲載する記事を谷合が執筆する。
企業については募集継続
11 月 25 日からの市民活動フェアパネル展に先立ち 10 月の常設パネル展に石井食品とクボタスピアーズのパネルを展示してもらえることになった。また、フェア後に展示してもらえる企業パネルについても、市民活動フェアの協力企業(ちばJETS, IKEA, ちばスカイセーラーズなど)に検討依頼中。
次年度の市民交流参加事業の企業交流会の担についても打診中。
議論 2 今後の事業の準備スケジュールについて
1. 市民交流参加事業
西蔭先生の講演会の準備状況について(依田委員・小山主事)
資料に基づいて依田委員から準備の進捗状況が報告された。9 月 3日の団体支援部会主催の講演会の状況も踏まえて17日の講演会の検討を行った。
参加者名簿を活用して今後のイベント PR をしたいという意向があるが、個人情報保護法のこともあり、別イベントの PR は行わないこととなった。
公募型交流会企画について(小山主事)
11 月19日に実施する公募型交流会企画は、千葉県JICAシニアボランティアの企画が採択され、提出された企画書と電話で聞き取った内容で8 月25日には広報ふなばしに掲載される企画紹介の原稿も提出された。今後は企画の詳細を詰め、10 月1 日の広報ふなばし発行後に参加者募集を開始できるようにチラシの作製なども行っています。チラシ完成後には部会としても PR をしてゆくことになった。
市民団体企画公募日程
6 月30日サポートセンター登録団体一斉配信メールで予告を配信。
7 月1日～7月31日 電子申請システムで交流会担当団体募集
8 月上旬 交流会担当団体選定 → 候補団体へのヒアリング → 担当団体決定
8 月25日 広報原稿確定
10 月1日号 広報ふなばしで企画の参加者募集開始
11 月上旬 参加者募集締め切り
11 月19日 講演会当日
今回は採用されなかった 4 つの企画の活かし方について、公民館での事業に協力しているコーディネーター連絡協議会の斎木さんと共に協議した。
シモジマの交流会(企業交流会)、藤井先生(学術交流会)の準備について(柴田委員)
先方の会社との打ち合わせで実施していただける方向で準備を進めています。シモジマの交流会の実施日程が決まり次第、藤井先生の講演会についても日程調整を中心とした準備を進めます。
(今後日程調整)
交流会日程検討(2023 年下半期)
11 月中旬 市民団体企画
1 月 ～ 3 月 学術・教養系の方を講師とする講演会
1 月 ～ 3 月 企業企画
選挙が行われる可能性が出てきているので、もし、選挙が告示された場合の日程変更についても今後検討する必要があることが報告された。